APSTIPRINĀTA

ar valsts a/s “Latvijas dzelzceļš”

2010.g. 25.oktobra

valdes priekšsēdētāja rīkojumu

Nr. D-3/538

INSTRUKCIJA

par tehnoloģisko pārtraukumu (“logu”) piešķiršanas, izmantošanas un atcelšanas kārtību

- Lietotie termini

  - LDZ – valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš”.

  - Darbi – ceļa, inženiertehnisko būvju, kontakttīkla, signalizācijas, centralizācijas, un bloķēšanas ierīču (turpmāk SCB ierīču) un sakaru ierīču remonta, montāžas un/vai būvniecības darbi.

  - Attiecīga struktūrvienība – LDZ ekspluatācijas iecirknis, ceļu distance, signalizācijas un sakaru distance, kas apkalpo publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras iecirkni, kurā tiks veikti darbi.

  - Būvuzņēmējs – komercsabiedrība vai LDZ struktūrvienība, kas veic darbus. Ja darbi veicami pēc LDZ pasūtījuma, būvuzņēmējs ir komercsabiedrība, ar kuru LDZ ir noslēgusi līgumu par darbu veikšanu.

  - Darbu vadītājs – būvuzņēmēja pilnvarota persona, kura ir atbildīga par remonta, montāžas un/vai būvniecības darbu veikšanu, vilcienu kustības drošību, SCB, elektroapgādes ierīču darbību u. c., un kuram ir tiesības vadīt attiecīgos darbus.

  - Pieteikums – pieteikums tehnoloģiskā pārtraukuma “loga” piešķiršanai.

  - Tehnoloģiskais pārtraukums („logs’’) – laika periods, kurā tiek pārtraukta vilcienu kustība dzelzceļa posmā, atsevišķos posma vai stacijas ceļos, lai veiktu remonta, montāžas un/vai būvniecības darbus.

  - Tehnoloģiskā pārtraukuma („loga”) atļauja – LDZ lēmums par tehnoloģiskā pārtraukuma („loga”) piešķiršanu Pieteikuma izskatīšanas rezultātā.

- Vispārīgie noteikumi.

  - Instrukcija izdota pamatojoties uz Dzelzceļā likuma 5.panta 2¹.daļu un Ministru kabineta 1999.gada 27.aprīļa noteikumu Nr.148 „Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi” 2.6. sadaļu un 259.punktu.

  - Šī instrukcija regulē tehnoloģisko pārtraukumu (turpmāk - “logu”) piešķiršanas kārtību, piešķirto “logu” izmantošanas un atcelšanas kārtību uz LDZ pārvaldāmās dzelzceļa infrastruktūras un ir saistoša LDZ un būvuzņēmējiem.

## Pieteikuma noformēšanas kārtība

## “Logu” piešķir, pamatojoties uz būvuzņēmēja Pieteikumu.

## Būvuzņēmējs iesniedz LDZ pieteikumu, kurā norāda:

- plānoto darbu datumu un nepieciešamā “loga” ilgumu (darbu sākšanas un beigšanas laiks);

- precīzu darbu veikšanas vietu ( km, pikets, posms, stacija, ceļš, pārmija u.c.);

- darbu nosaukumu un raksturu (norādīt ceļu mašīnas un mehānismus, kuri tiks izmantoti darbu veikšanai);

- ja ir nepieciešams, arī citu ar vilcienu kustības drošību un darbu veikšanu saistītu informāciju  (SCB ierīču izslēgšana, spriegumu noņemšana kontakttīklā u.c.);

- ja darbi tiek veikti stacijā – kāds ceļš (izolēta pārmiju sekcija) vai pārmijas pārveda izslēdzama no centralizācijas, izslēgtās pārmijas nostiprināšanas paņēmiens;

- darba vietas norobežošanas kārtību un atbildīgo par norobežošanu;

- brīdinājumu izsniegšanas nepieciešamību;

- nepieciešamību nosūtīt saimniecības vilcienu uz darbu izpildes vietu;

- nepieciešamo lokomotīvju skaitu un sēriju, to darba laiku, piesūtīšanas staciju;

- darba vadītāja vārdu, uzvārdu, amatu, dzelzceļa speciālistu apliecības numuru (ja darbus veic komercsabiedrība, kas nav ietilpta “Latvijas dzelzceļš” koncernā) un telefona numuru;

- ja darbus veic komercsabiedrība, kas nav ietilpta “Latvijas dzelzceļš” koncernā, tad arī komercsabiedrības drošības apliecības numuru.

  - Kopā ar Pieteikumu iesniedz:

- tiltu un lielu inženiertehnisko būvju remontam ar sarežģītiem darba noteikumiem (t.sk. tiltu laiduma maiņai) - darbu izpildes tehnoloģisko grafiku, kas ir saskaņots ar attiecīgo struktūrvienību vadītājiem un apstiprināts LDZ ģenerāldirekcijā;

- kapitālo darbu veikšanai (pārmiju pārvedu nomaiņa, “A”, “B” tipa remonts) - veicamo darbu izpildes tehnoloģiskais grafiks, kas ir saskaņots ar attiecīgo struktūrvienību vadītājiem.

  - Ja Pieteikumā minētās ziņas ir nepilnīgas vai neprecīzas, LDZ ir tiesīga pieprasīt nepieciešamo informāciju un atlikt jautājuma izskatīšanu līdz tās saņemšanai.

- Pieteikuma iesniegšanas termiņi.

  - Pieteikumu iesniedz šādos termiņos:

- ja „loga” piešķiršana nav saistīta ar vilcienu atcelšanu – ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms darbu sākuma, bet darbiem ar sarežģītiem darba noteikumiem (stacijas ceļu rekonstrukcija, pārmiju pārvedu ielikšana, kapitālā remonta veikšana, tiltu laiduma nomaiņa) ne vēlāk kā 8 darba dienas pirms darbu sākuma;

- ja „loga” piešķiršana ir saistīta ar kravas vilcienu atcelšanu – ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms darbu sākuma, bet darbiem ar sarežģītiem darba noteikumiem (stacijas ceļu rekonstrukcija, pārmiju pārvedu ielikšana, kapitālā remonta veikšana, tiltu laiduma nomaiņa) ne vēlāk kā 8 darba dienas pirms darbu sākuma;

- ja „loga” piešķiršana ir saistīta ar vietējo un piepilsētas pasažieru vilcienu atcelšanu un visos gadījumos, kad nepieciešama varianta grafika izstrāde - ne vēlāk kā 30 dienas pirms darbu sākuma;

- ja „loga” piešķiršana ir saistīta ar starptautisko pasažieru vilcienu atcelšanu - ne vēlāk kā 70 dienas pirms darbu sākuma.

- Pieteikuma izskatīšanas un “Logu” atļaujas noformēšanas kārtība.

  - LDZ izskata Pieteikumu un lemj par „logu” atļaujas izsniegšanu.

# “Loga” atļauja vai atteikums piešķirt „logu” tiek noformēts telegrammas veidā.

# “Logu” atļaujā norāda:

- darbu nosaukumu,

- „loga” sakuma un beigu laiku;

- darbu vietas robežas (ceļa kilometrs un pikets, stacijas ceļa vai pārmiju numurs), kur pārtrauks vilcienu kustību;

- vilcienu kustības organizācijas kārtību, saimniecības vilcienu nosūtīšanas kārtību;

- izslēdzamo ierīču sarakstu un to izslēgšanas kārtību;

- darba vadītāja vārdu, uzvārdu un amatu, dzelzceļa speciālista apliecības numuru, telefona numuru (ja darbus veic komercuzņēmumi, kas nav “Latvijas dzelzceļš” koncernā);

- darba vietas norobežošanas kārtību un LDZ darbinieka, kas ir atbildīgs par darba vietas norobežošanu un gabarīta ievērošanu, vārdu, uzvārdu un amatu;

- LDZ darbinieka, kas ir atbildīgs par SCB, elektroapgādes ierīču darbību u. c., vārdu, uzvārdu un amatu;

- LDZ darbinieka, kas ir atbildīgs par vilcienu kustības drošības nodrošināšanu, vārdu, uzvārdu un amatu;

- citus nepieciešamos norādījumus un informāciju.

# Piešķirta “Loga” sakuma un beigu laiku saskaņo ar būvuzņēmēju. Vilcienu kustības organizācijas, darba vietas norobežošanas, brīdinājumu izsniegšanas, SCB ierīču izslēgšanas, uzraudzības kārtību, kā arī citas satiksmes drošības prasības nosaka LDZ.

  - “Logu” atļauju paziņošanas termiņi:

- ja „loga” piešķiršana nav saistīta ar pasažieru vilcienu atcelšanu – ne vēlāk kā 24 stundas pirms “loga” sākuma, bet darbiem ar sarežģītiem darba noteikumiem (stacijas ceļu rekonstrukcija, pārmiju pārvedu ielikšana, kapitālā remonta veikšana, tiltu laiduma nomaiņa) ne vēlāk kā 2 dienas pirms darbu sākuma;

- ja „loga” piešķiršana ir saistīta ar vietējo un piepilsētas pasažieru vilcienu atcelšanu un visos gadījumos, kad nepieciešama varianta grafika izstrāde – 10 dienas pirms darbu sākuma;

- ja „loga” piešķiršana ir saistīta ar starptautisko pasažieru vilcienu atcelšanu – 47 dienas pirms darbu sākuma.

- “Loga” atcelšanas vai pārcelšanas kārtība.

# Atkarībā no operatīviem darba apstākļiem LDZ ir tiesības atcelt “loga” atļauju, paziņojot par to būvuzņēmējam:

# ne vēlāk kā 24 stundas pirms “loga” sākuma - darbiem ar sarežģītiem darba noteikumiem (stacijas ceļu rekonstrukcija, kapitālā remonta veikšana, pārmiju pārvedu ielikšana, tiltu laiduma nomaiņa).

# ne vēlāk kā 12 stundas pirms “loga” sākuma - pārējiem darbiem.

# Paziņojums par „loga” ilguma pārcelšanu vai „loga” atļaujas atcelšanu tiek noformējams telegrammas veidā.

# Ārkārtējās situācijās (force majore) piešķirtais “logs” var tikt atcelts jebkurā laikā ar vilcienu dispečera lēmumu, kas tiek noformēts kā reģistrējamais rīkojums, paziņojot par to darbu vadītājam.

# Atkarībā no operatīviem darba apstākļiem un pēc saskaņošanas ar darba vadītāju piešķirtais “logs” ar vilcienu dispečera lēmumu var būt pārcelts uz vēlāku laiku, bet ne vairāk kā par 1 stundu, skaitot no “loga” sākuma laika.

# Citi noteikumi.

# Ja Pieteikumā norādītais darbu vadītājs neparedzētu apstākļu dēļ nevar vadīt plānotos darbus, tad būvuzņēmējs nozīmē citu darbu vadītāju, rakstveidā paziņojot par to LDZ.

# Ja darbu gaitā tiek noskaidrots, ka darbi netiks pabeigti „loga” laikā darbu vadītājs (LDZ atbildīgais darbinieks, ja darbus veic komercsabiedrība) par to laicīgi informē vilcienu dispečeru (stacijas dežurantu, ja darbus veic stacijā).

Tehniskās vadības direktors							M.Jagodkins