Rīga, 2023

Sarunu procedūrAs ar publikāciju

“Dīzeļģeneratoru staciju aparatūras un iekārtu izvietošanai nepieciešamo moduļu (konteinera) tipa izgatavošana un uzstādīšana Ezera ielā 2A, Madonā, Madonas novadā”

APSTIPRINĀTS iepirkuma komisijas 2023.gada 4.aprīļa sēdē,1.protokols

NOLIKUMS

iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2023/74-SPAV

- vispārīgĀ informācijA

  - Sarunu procedūras nolikumā ir lietoti šādi termini:

    - sarunu procedūra (turpmāk var tikt saukts arī kā “iepirkums”, “iepirkuma procedūra”) – sarunu procedūra ar publikāciju “Dīzeļģeneratoru staciju aparatūras un iekārtu izvietošanai nepieciešamo moduļu (konteinera) tipa izgatavošana un uzstādīšana Ezera ielā 2A, Madonā, Madonas novadā” iepirkuma identifikācijas nr. LDZ 2023/74-SPAV, kura tiek organizēta saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un VAS “Latvijas dzelzceļš” iekšējos normatīvajos aktos noteikto kārtību;

    - komisija – VAS “Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt sarunu procedūru ar publikāciju;

    - nolikums – iepirkuma nolikums ar pielikumiem un jebkuri nolikuma precizējumi, skaidrojumi, izmaiņas vai grozījumi, kas var rasties iepirkuma procedūras gaitā;

    - ieinteresētais piegādātājs – piegādātājs, kas izteicis vēlmi piedalīties iepirkumā;

    - pasūtītājs – VAS “Latvijas dzelzceļš”, iepirkuma dokumentu tekstā var tikt lietots apzīmējums “LDz”;

    - pretendenta norādītā persona (apakšuzņēmējs) – pretendenta piesaistīta persona, kura veic darbus iepirkuma līguma izpildei un uz kuru neattiecas neviens no nolikumā noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem;

    - pretendents – piegādātājs, kas ir iesniedzis piedāvājumu iepirkumam;

    - darbi/prece – dīzeļģeneratoru staciju (DGA) aparatūras un iekārtu izvietošanai nepieciešamo moduļa (konteinera) tipa ēku izgatavošanai un uzstādīšanai saskaņā ar sarunu procedūras nolikumu un nolikuma pielikumiem (darbu detalizēts apraksts darba uzdevumā – nolikuma 1.pielikums).

  - Rekvizīti:

    - pasūtītājs: VAS “Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģistrācijas Nr.40003032065, PVN reģistrācijas Nr.LV40003032065. Juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija. Bankas dati: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, norēķinu konta Nr.: LV17RIKO0000080249645, bankas kods: RIKOLV2X;

    - darbu pieņēmējs (pasūtītāja struktūrvienība): VAS “Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma pārvalde (DNP*). Faktiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547.

*Pasūtītāja iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā definēts struktūrvienības saīsinātais apzīmējums, kas var tikt lietots turpmāk iepirkuma dokumentos

  - Pasūtītāja kontaktpersona: organizatoriska rakstura jautājumos un jautājumos par nolikumu komisijas sekretāre – VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu biroja vecākā iepirkumu speciāliste Inese Kempa, tālruņa numurs: +371 29199663, e-pasta adrese: inese.kempa@ldz.lv

Par kontaktpersonu objekta, kur darbi veicami, apskatei skatīt nolikuma 1.4.8.punktā.

  - Iepirkuma dokumentu pieejamība, informācijas sniegšana par iepirkumu, datu apstrāde un objekta apskate

    - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, tai skaitā iepirkuma līguma projektam un sniegtajiem skaidrojumiem, pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie attiecīgā iepirkuma ziņojuma. Lai saņemtu Tehniskā uzdevuma pielikumu (nolikuma 1.pielikumam pielikums), ieinteresētais piegādātājs iesniedz pasūtītājam pieprasījumu ar ietvertu apliecinājumu par pieprasītās un saņemtās informācijas neizpaušanu (paraugs vēstulei ar apliecinājuma tekstu pievienots nolikuma 8.pielikumā), nosūtot uz nolikuma 1.3.punktā norādīto e-pastu.

    - Ja pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem un/vai informācijai, tai skaitā iepirkuma līguma projektam, pasūtītājs tos izsūta vai izsniedz ieinteresētajiem piegādātājiem (pretendentiem) 6 dienu laikā pēc tam, kad saņemts pieprasījums.

    - Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi pasūtītāja tīmekļvietnē www.ldz.lv sadaļā “Iepirkumi” pie iepirkuma ziņojuma publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja.

    - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus (ne vēlāk kā 6 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) pieprasījis pasūtītājam uz 1.3.punktā norādīto e-pasta adresi papildu informāciju par iepirkumu, pasūtītājs to sniedz 5 darbdienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasījums ir iesniegts vēlāk par norādīto termiņu, pasūtītājs izvērtē, vai atbildes sniegšanai ir nepieciešama papildus informācijas apstrāde, un, ja informācija ir ātri sagatavojama, pasūtītājs sniedz atbildi.

    - Pasūtītājs ievieto 1.4.4.punktā minēto informāciju tīmekļvietnē, kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti un visi papildus nepieciešamie dokumenti, kā arī elektroniskā formā nosūta atbildi piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, uz tā norādīto e-pastu.

    - Pretendentam informāciju par iepirkuma rezultātiem pasūtītājs izsūta uz e-pastu un pēc pieprasījuma – pa pastu.

    - Iepirkuma dokumentos iekļautie fizisko personu dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.daļas f) apakšpunktu. Personas datu apstrādes pārzinis ir VAS “Latvijas dzelzceļš”.

    - Piedāvājuma pienācīgai sagatavošanai, ieinteresētajam piegādājam, kurš vēlas veikt objekta (-u) apskati, lūdzam sazināties 3 darba dienu laikā, iepriekš nosūtīt brīvā formā uzrakstīto pieprasījumu uz e-pastu: rasita.latkovska@ldz.lv, tel.nr. +371 2990 7116, norādot iepirkuma identifikācijas nr. un nosaukumu, ieinteresētajā piegādātajā nosaukumu, personas, kas plāno apskatīt objektu vārdu, uzvārdu un kontakttālruni un vēlamo apskates dienu un laiku.

Objekta apmeklēšanas laikā notiks tikai Objekta apskate. Papildu informācija saistībā ar iepirkuma priekšmetu vai nolikumu netiks sniegta.

Objekta apskate ir obligāta (sk.nolikuma 6.pielikuma 1.2.punktu)!

  - Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana (vieta, datums, laiks un kārtība)

    - Piedāvājumu iepirkumam jāiesniedz līdz 2023.gada 28.aprīlim plkst.9.30, Latvijā, Rīgā, Gogoļa ielā 3, 1.stāvā, 100.kabinetā (VAS “Latvijas dzelzceļš” Kancelejā). To iesniedz personīgi, ar kurjera starpniecību vai ierakstītā pasta sūtījumā.

Pretendents piedāvājuma kopiju iesniedz arī elektroniskā formā pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 1 darba dienas laikā, nosūtot to uz 1.3.punktā norādīto e-pasta adresi.

    - Iesniegtos piedāvājumus atver 1.5.1.punktā noteiktajā datumā plkst. 10.00, VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojā.

    - Pēc piedāvājumu iesniegšanai noteiktā termiņa iesniegtie piedāvājumi netiks skatīti, tie tiks atgriezti atpakaļ iesniedzējiem bez izskatīšanas.

    - Ja komisija saņēmusi pretendenta piedāvājuma atsaukumu vai grozījumu, to atver pirms piedāvājuma.

    - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās) ietvertos nosacījumus.

    - Piedāvājumu atvēršana notiek slēgtā komisijas sanāksmē. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā un nolasa pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu.

  - Piedāvājuma dokumentu noformējums

    - Piedāvājums jāiesniedz drošā un aizvērtā iepakojumā, lai tā saturam nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu, uz iepakojuma jānorāda: “Piedāvājums sarunu procedūrai ar publikāciju “Dīzeļģeneratoru staciju aparatūras un iekārtu izvietošanai nepieciešamo moduļu (konteinera) tipa izgatavošana un uzstādīšana Ezera ielā 2A, Madonā, Madonas novadā”,  (id.nr. LDZ 2023/74-SPAV). Neatvērt līdz 2023.gada 28.aprīlim plkst.10.00”; to adresē: VAS “Latvijas dzelzceļš” Iepirkumu birojam, Gogoļa ielā 3, Rīgā, Latvijā, LV-1547. Uz piedāvājuma iepakojuma norāda arī pretendenta nosaukumu, adresi un kontakttālruni.

    - Iepirkumam piedāvājuma dokumenti jāiesniedz papīra formā 1 piedāvājuma oriģinālu un 1 kopiju. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas norāda “ORIĢINĀLS”, uz piedāvājuma kopijas titullapas - “KOPIJA”.

Papildus piedāvājuma kopijas eksemplāru jāiesniedz elektroniskā formā (nav attiecināma prasība elektroniskai parakstīšanai) standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 1 darba dienas laikā, nosūtot uz nolikuma 1.3.punktā norādīto e-pastu (Pasūtītāja kontaktpersonai).

Ja starp dokumentiem tiks konstatētas pretrunas, noteicošie būs piedāvājuma oriģināla dokumenti.

    - Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem vai caurauklotiem, tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma cauršūto sējumu lapām jābūt numurētām. Uz pēdējās lapas aizmugures jānorāda cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu apliecina persona, kam ir pārstāvības tiesības

    - Piedāvājuma dokumenti jāiesniedz latviešu valodā vai citā valodā, pievienojot tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.

    - Piedāvājuma dokumentus pretendents noformē atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka papīra un elektronisko dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu un parakstīšanu, tai skaitā Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

    - Piedāvājuma papildinājumi, labojumi vai atsaukumi ir jāiesniedz, ievērojot piedāvājuma formai attiecināmo, slēgtā iesaiņojumā vai nosūtot uz e-pastu saskaņā ar 1.6.1.punktā noteikto. Uz iesaiņojuma jānorāda 1.6.1.punktā noteiktā informācija un atzīme “PAPILDINĀJUMI”, “LABOJUMI” vai “ATSAUKUMS”. Iesniegto piedāvājumu pretendents var papildināt vai grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Ja pretendents iesniedz vairākus piedāvājumus, tie visi ir atzīstami par nederīgiem, ievērojot nolikuma 2.2.punktā noteikto.

    - Informāciju, kas ir komercnoslēpums atbilstoši Komercnoslēpuma aizsardzības likuma 2.pantam vai kas uzskatāma par konfidenciālu informāciju, pretendents norāda savā piedāvājumā. Komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija nevar būt informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir noteikta par vispārpieejamu informāciju.

    - Iepirkumā iesniegtā piedāvājuma dokumentācija paliek pasūtītāja rīcībā un netiek atgriezta atpakaļ.

  - Piedāvājuma derīguma termiņš: 100 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.

  - Pasūtītājam iesniedzamo dokumentu derīguma termiņš:

    - Pretendenta izslēgšanas gadījumu neattiecināmību apliecinošās izziņas un citus līdzvērtīgus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

    - Komisija, izmantojot publiski pieejamās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju var pārbaudīt un pārliecināties par pretendenta faktisko situāciju uz pieprasījuma brīdi - vai uz to neattiecas obligātie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

    - Komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pieprasīt no pretendenta iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas obligātie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, īpaši gadījumos, ja par minēto aktuālo informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs.

  - Piedāvājuma cena

    - Finanšu piedāvājumā (t.sk. sagatavojot tāmi) cenas aprēķina un norāda EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Norādot cenas, skaitļi jānoapaļo līdz simtdaļām (divi cipari aiz komata).

    - Piedāvājuma cenā (finanšu piedāvājumā) jāietver absolūti visas ar konkrētā iepirkuma priekšmeta izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā: nepieciešamo materiālu vērtība, darbu organizēšanas un veikšanas izmaksas, ēku demontāžas un to utilizācijas izdevumi, izgatavošanas, montāžas un uzstādīšanas izmaksas, dokumentācijas izstrāde atbilstoši Darbu izpildes tehniskajam risinājumam, izpilddokumentācijas noformēšana, materiālu transportēšanas un iegādes izdevumi, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, muitas, dabas resursu, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN), pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi u.tml.

    - Piedāvājuma cenā (finanšu piedāvājumā) neiekļautās izmaksas līguma izpildes laikā netiks kompensētas.

    - Piedāvātajai cenai (attiecīgi līgumā fiksētajām cenām) līguma izpildes laikā jābūt nemainīgai – arī valūtas kursa, cenu inflācijas un citu darbu izmaksas ietekmējošu faktoru izmaiņu gadījumos.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms: DGA (dīzeļģeneratoru staciju) aparatūras un iekārtu izvietošanai nepieciešamo moduļa (konteinera) tipa ēku izgatavošana un uzstādīšana saskaņā ar iepirkuma procedūras dokumentiem, tai skaitā Darba uzdevumu (nolikuma 1.pielikums) un līguma projektu (nolikuma 6.pielikums).

  - Piedāvājumu pretendentam jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetu kopumā pilnā apjomā. Iepirkums netiek dalīts daļās. Piedāvājuma varianti nav atļauti.

  - Iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi).

  - Pasūtītājs finansiālu vai citu apsvērumu dēļ ir tiesīgs palielināt vai samazināt iepirkuma priekšmeta (darbu) apjomu.

  - Iepirkuma līgums: iepirkuma rezultātā starp pasūtītāju un uzvarējušo pretendentu tiek noslēgts līgums atbilstoši nolikuma 6.pielikumā pievienotajam līguma projektam.

  - Līguma (darbu) izpildes būtiskākie noteikumi (papildus skat. nolikuma 6.pielikumu):

    - vieta (objekts): ēka Ezera ielā 2A, Madonā, Madonas novadā un ēka Lielā ielā 1C, Daugavpilī, Augšdaugavas novadā;

    - veids: darbi (detalizēts darbu apraksts nolikuma 1.pielikumā);

    - termiņš: 150 (viens simts piecdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas.

  - Plānotais darbu kopējais apjoms: saskaņā ar nolikuma 1.pielikumā pievienoto Darba uzdevumu.

  - Garantija: 60 (sešdesmit) mēneši no Darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas.

  - Samaksas nosacījumi: saskaņā ar līguma projektu (nolikuma 6.pielikums), t.sk. – ne mazāk kā 30 kalendārās dienas pēc darbu pieņemšanas dokumentu parakstīšanas un rēķina saņemšanas saskaņā ar līguma projektā noteikto kārtību. Par pēdējā periodā izpildītajiem Darbiem pēc Objekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, 30 kalendāro dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. Priekšapmaksa (avanss) nav paredzēta.

  - Tehniskais raksturojums: izpildītājam jānodrošina kvalitatīvu darbu izpildi pilnā apjomā saskaņā ar nolikuma 1.pielikumā pievienoto Darba uzdevumu un iesniegto Tāmi, atbilstošu standartu un normatīvo aktu prasībām.

  - Pasūtītājam šī iepirkuma līgumam paredzētā finanšu budžeta summa ir līdz 35 000,00EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN).

Norādītajai summai ir informatīvs raksturs, tā noteikta, lai izvēlētos atbilstošu iepirkuma procedūru un var tikt koriģēta iepirkuma procedūras gaitā atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai un Pasūtītājam pieejamiem finanšu resursiem.

- Pretendentu atlases prasības un piedāvājumā iekļaujamā informācija un dokumenti

Pretendentam jāatbilst šādiem pretendentu atlases (kvalifikācijas) nosacījumiem un ar piedāvājumu jāiesniedz šāda informācija un dokumenti:

| Nr. p.k. | Pretendentu atlases prasības | Iesniedzamā informācija, dokumenti: |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Pretendenta informācija un apliecinājumi piedāvājumam un dalībai iepirkumā |  |
| 3.1.1. | Pretendents iesniedz pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā atbilstoši nolikumā paredzētajai formai, kas cita starpā ietver arī piekrišanas apliecinājumu iepirkuma noteikumiem. | Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapas forma nolikuma 3.pielikumā). |
| 3.1.2. | Pretendents sagatavo un iesniedz Finanšu piedāvājumu, iekļaujot piedāvājuma cenā visas ar iepirkuma priekšmetā noteiktā izpildi saistītās izmaksas, ievērojot nolikuma 1.9.punktā noteikto, atbilstoši veidlapas formai – Tāme (skat. nolikuma 2.pielikumā veidlapas formu), un norāda piedāvājuma kopējo summu pieteikuma veidlapā (nolikuma 3.pielikuma 2.punkts). | Tāme (Finanšu piedāvājums), iesniedz saskaņā ar prasībā noteikto ar ietvertām visām izmaksām un norādītiem aprēķiniem (noformēta atbilstoši nolikuma 2.pielikumā pievienotajai formai (Tāme/ Finanšu piedāvājums), un norāda kopējās darījuma izmaksas EUR bez PVN pieteikuma veidlapā (nolikuma 3.pielikuma 2.punkts). |
| 3.1.3. | Piedāvājuma dokumentus jāparaksta personai ar pārstāvības tiesībām. Ja dokumentus paraksta persona, kam pārstāvības tiesības un apjoms nav reģistrēts Komercreģistrā un attiecīgi nav publiski pieejams un pārbaudāms, jāiesniedz atbilstoša pārstāvības tiesību un to apjoma pilnvara. | Pārstāvības tiesību un apjomu apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz, ja piedāvājuma dokumentus paraksta Komercreģistrā norādītā pārstāvības persona, un pasūtītājs/komisija pārstāvības atbilstību prasībai var pārbaudīt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra publiskajās datubāzēs. Ja piedāvājuma dokumentus paraksta pilnvarotā persona, jāiesniedz atbilstošu piešķirto pārstāvības tiesību un saistību apjoma apliecinošu dokumentu (pilnvaru). |
| 3.2. | Izslēgšanas noteikumi (pretendentu (kā arī tā norādīto piesaistīto personu (apakšuzņēmēju) izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz to attiecināms jebkurš no 3.2.punktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem) |  |
| 3.2.1. | Ir konstatēts, ka pretendentam ir nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 EUR (viens simts piecdesmit eiro). Vērtēšanas gaitā tiek pārbaudīts 1) piedāvājumu iesniegšanas dienā; 2) dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Šā punkta nosacījums attiecināms arī uz nolikuma 3.6.1.punktā minētajām personām. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par Latvijā reģistrētu pretendentu (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas) valsts publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju. Pretendentam prasības izpildes apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. |
| 3.2.2. | Ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta pretendenta saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts. Šā punkta nosacījums attiecināms arī uz nolikuma 3.6.1.punktā minētajām personām. | Informāciju pasūtītājs/komisija pārbauda par Latvijā reģistrētu pretendentu (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas) valsts publiskajās datu bāzēs un izmantojot publiski pieejamo informāciju. Pretendentam prasības izpildes apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. |
| 3.2.3. | Pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona ir konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā. | Informācija (apliecinājums), ka pretendents, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājuma dokumentos norādīta persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā (atbilstošs apliecinājums iekļauts pieteikuma veidlapā, nolikuma 3.pielikuma 24.punkts). |
| 3.2.4. | Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju. Šā punkta nosacījums attiecināms arī uz nolikuma 3.6.1.punktā minētajām personām. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par pretendentu (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas) valsts publiskajās datu bāzēs, izmantojot publiski pieejamo informāciju un pasūtītājam/komisijai pieejamo informāciju. Pretendentam prasības izpildi apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. |
| 3.2.5. | Pretendentam ir neizpildītas saistības pret pasūtītāju, kas izriet no pasūtītāja un pretendenta iepriekš noslēgta līguma. Šā punkta nosacījums attiecināms arī uz nolikuma 3.6.1.punktā minētajām personām. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par pretendentu (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas), izmantojot pasūtītājam/komisijai pieejamo informāciju. Pretendentam prasības izpildi apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. |
| 3.2.6. | Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā, ja uz to attiecināma atbilstība starptautiskām vai nacionālām sankcijām, kas var kavēt plānotā iepirkuma līguma izpildi, saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteikto. Atbilstības pārbaudi noteiktajai prasībai pasūtītājs/komisija veic pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un tikai attiecībā uz pretendentu, kuram nolikumā noteiktajā kārtībā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības (skat. nolikuma 4.3.5.punktā). Šā punkta nosacījums attiecināms arī uz nolikuma 3.6.1.punktā minētajām personām, kuras ietekmē līguma izpildi un maksājumus. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par Latvijā reģistrētu pretendentu (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas) informācijas sistēmās. Pretendentam prasības izpildi apliecinošu dokumentu nav jāiesniedz. |
| 3.3. | Kvalifikācijas prasības pretendentiem (prasības pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim, profesionālām un tehniskajām spējām) |  |
| 3.3.1. | Pretendentam jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai Latvijas Republikā tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Šā punkta nosacījums attiecināms arī uz nolikuma 3.6.1.punktā minētajām personām, ja atbilstoši veicamajam pakalpojumam/ darbiem reģistrācija nepieciešama. | Informāciju pasūtītājs/ komisija pārbauda par pretendentu (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas) Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra publiskajās datubāzēs. |
| 3.3.2. | Pretendentam vai tā piesaistītajam uzņēmumam, kas veiks ēku montāžu (apraksts Darba uzdevumā – 1.pielikums) ir jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas Būvkomersantu reģistrā, kas veic komercdarbību ēku būvdarbu vadīšanas un elektroietaišu izbūves darbu līdz 1 kV vadīšanas sfērās. Prasība attiecināma arī uz 3.6.1.punktā minēto personu (ja tāda tiek piesaistīta), atbilstoši veicamajam pakalpojumu/darbu saturam. | Informāciju par prasībai atbilstošu profesionālo darbību (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas) pasūtītājs/ komisija pārbauda Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, vietnē – www.bis.gov.lv |
| 3.3.3. | Pretendents vai tā piesaistītā uzņēmuma, kas veiks ēku montāžu (apraksts Darba uzdevumā – 1.pielikums) darbība ir atzīta par drošu darbu veikšanai dzelzceļa nozarē un tam ir izsniegta spēkā esoša Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izdota Drošības apliecība (atbilstoši veicamajam darbu apjomam spēkā esoša Drošības apliecība nepieciešama arī apakšuzņēmējam, ja tāds tiek piesaistīts). | Informāciju par prasībai atbilstošu profesionālo darbību (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas) pasūtītājs / komisija pārbauda vietnē - www.vdzti.gov.lv |
| 3.3.4. | Moduļa (konteinera) tipa ēku ražošanas uzņēmumam jābūt sertificētam darbības sfērā “Metāla konstrukciju projektēšana un ražošana” saskaņā ar ISO 9001-2015 standartu. | Iesniedz atbilstošos dokumentu (pievieno dokumentācijai), kas apliecina prasību vai norāda interneta saiti, kas publiski pieejama pārbaudei. |
| 3.3.5. | Pretendents piesaista Paskaidrojuma raksta vadītāju - būvspeciālistu, kas ir sertificēts kādā no šīm jomām: “Ēku konstrukciju projektēšana” vai “Arhitekta prakse”, kā arī projektēšanas darbiem, kuri saistīti ar iekšējo/ārējo elektroapgādi specialistu ar sertifikātu “Elektroietaišu projektēšana (līdz 1 kV)”. Speciālistam jābūt vismaz 3 gadu pieredzei pēc attiecīgā sertifikāta iegūšanas. | Informāciju par prasībai atbilstošu speciālistu (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas) pasūtītājs/ komisija pārbauda Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, vietnē – www.bis.gov.lv Pieredzi norāda Pieteikuma (nolikuma 3.pielikums) 21.punktā. |
| 3.3.6. | Pretendents piesaista atbildīgo būvdarbu vadītāju – būvspecialistu ar sertifikātu “Ēku būvdarbu vadīšana”, kā arī speciālistu ar sertifikātu “Elektroietaišu izbūves darbu līdz 1 kV vadīšana” būvdarbiem, kas saistīti ar iekšējo/ārējo elektroapgādes būvniecību. Piesaistītiem būvspeciālistiem pēdējo 3 (2020., 2021., 2022.) gadu būvprakses periodā ir jābūt pieredzei vismaz 1 iepirkuma priekšmetam līdzvērtīga pēc satura un apjoma veiktā projektā: -Ēku būvdarbu vadīšanas jomā- ēkas vai būves izbūve/novietošana ar apbūves laukumu ne mazāku par 20,0 m2, ēkas vai būves pārbūves, atjaunošanas darbi (fasādes siltināšanas darbi, jumta seguma nomaiņas būvdarbi, nesošo konstrukciju pastiprināšanas būvdarbi) ar apbūves laukumu ne mazāku par 50,0m2; - Elektroietaišu izbūves darbu līdz 1 kV vadīšanas jomā -ēkām vai būvēm (ar apbūves laukumu ne mazāku par 20,0 m2) izbūves/novietošanas gadījumā, ēkām vai būvēm (ar apbūves laukumu ne mazāku par 50,0m2), pārbūves/atjaunošanas būvdarbu gadījumos veikti iekšējas instalācijas darbi un (vai) zibensaizsardzības un zemējuma kontūra montāžas darbi, kā arī un (vai) ārējo elektroapgādes tīklu izbūve. | Informāciju par prasībai atbilstošu speciālistu (ja attiecināms, arī par personām, kas prasībā minētas) pasūtītājs/ komisija pārbauda Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, vietnē – www.bis.gov.lv Pieredzi norāda Pieteikuma (nolikuma 3.pielikums) 22.punktā. |
| 3.3.7. | Pretendentam pēdējo 5 (2017., 2018., 2019., 2020., 2021.) gadu laikā (un 2023.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai vai atbilstoši saimnieciskās darbības periodam, ja pretendenta faktiskais darbības periods ir īsāks nekā prasībā noteikts), ir pieredze vismaz 1 iepirkuma priekšmetam līdzīga pēc satura līguma sekmīgā izpildē, kura ietvaros veikti šādi darbi – ēkas vai būves izbūves/novietošana ar apbūves laukumu ne mazāku par 20,0 m2, ēkas vai būves pārbūves, atjaunošanas darbi (fasādes siltināšanas darbi, jumta seguma nomaiņas būvdarbi, nesošo konstrukciju pastiprināšanas būvdarbi) ar apbūves laukumu ne mazāku par 50,0m2, t.sk. uz iepriekšminētiem objektiem (vai citos objektos) tika veikti iekšējas instalācijas darbi un (vai) zibensaizsardzības un zemējuma kontūra montāžas darbi, kā arī un (vai) ārējo elektroapgādes tīklu izbūve. Prasībai atbilstošu pieredzi pretendents apliecina ar informāciju par būtiskāko veikto darbu, norādot pasūtītāju (klientu), izpildes vietu, laiku, apjomu (elektroietaišu specifika, jauda) un kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa nr., aizpildot informāciju nolikuma 3.pielikumā). Darbiem/ pakalpojumiem jābūt izpildītiem līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, un objektam (darbu izpildes vietā) nodotiem ekspluatācijā. | Informācija par prasībai atbilstošu pretendenta profesionālo pieredzi tiek norādīta, aizpildot informāciju nolikuma 3.pielikumā 20.punktā). Prasības izpildei ar piedāvājumu papildus dokumenti nav jāiesniedz, taču piedāvājumu vērtēšanas gaitā pēc komisijas pārstāvju pirmā pieprasījuma pretendentam pienākums nekavējoties iesniegt arī atsauksmi, kura apliecina pretendenta pieredzi prasībai atbilstošu darbu veikšanu no norādītā klienta (ja attiecināms, atsauksmē norāda informāciju par izpildītajiem darbiem – darbu īss apraksts un elektroietaišu specifika, informācija par darbu un elektroietaišu kvalitāti). |
| 3.5. | Pretendenta tehniskais piedāvājums, tā atbilstība iepirkuma dokumentācijas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām |  |
| 3.5.1. | Darbos izmantojamiem materiāliem ir jābūt sertificētiem atbilstoši Eiropas Savienības noteikumiem un atbilstoši Darba uzdevumā noteiktajam. *Pretendents var norādīt uz publiski pieejamu tīmekļa vietni internetā, kur bez maksas var pārbaudīt prasības izpildei nepieciešamo informāciju. | Prasības izpildei atbilstošs apliecinājums iekļauts pieteikuma veidlapā (nolikuma 3.pielikums) un līgumā (nolikuma 6.pielikums). |
| 3.6. | Citi nosacījumi |  |
| 3.6.1. | Pretendents ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmēju vai personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un tas nepieciešamas konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents iesniedz: 1) informāciju par piesaistīto personu (par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000.00 euro no kopējā darbu apjoma no iepirkuma līguma vērtības un/vai personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās), tai nododamo darbu, pakalpojumu vai resursiem, līguma daļu un apjomu (procentos, euro); 2) piesaistītās personas apliecinājumu vai vienošanās kopiju, kura pierāda un apstiprina atbilstošu sadarbību informācijas veidlapā norādītajam un līguma izpildei nepieciešamo; darbu, pakalpojumu, nododamo resursu un kompetenču pieejamību pretendentam konkrētā iepirkuma līguma izpildē, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju. Uz pretendenta piesaistītajiem sadarbības partneriem tāpat kā uz pretendentu attiecināmi nolikuma 3.2.punktā noteiktie izslēgšanas gadījumi un tie tiks pārbaudīti saskaņā ar nolikumā noteikto. Pārējos 3.sadaļas punktos noteiktās prasības izpildāmas, ņemot vērā piesaistītās personas pienākumus līguma izpildē noslēgšanas gadījumā. Pretendentam piedāvājumā jānorāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu/būvdarbu vērtība ir vismaz 10 000.00 euro no kopējā darbu apjoma. | Ja attiecināms, prasības izpildei jāiesniedz atbilstoša informācija un pierādījumi, tai skaitā: 1) pretendenta iesniegta informācija par piesaistīto personu un tai nododamo darbu daļu (veidlapa nolikuma 4.pielikumā); 2) pretendenta piesaistītās personas rakstisks apliecinājums un/vai vienošanās kopija ar pretendentu par sadarbību līguma izpildē (apliecinājumam var izmantot veidlapu nolikuma 5.pielikumā); 3) pretendenta piesaistītās personas rakstisks apliecinājums (vai var tikt ietverts iepriekš minētajā vienošanās), ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, ņemot vērā tās pienākumu līguma izpildē tā noslēgšanas gadījumā, kā arī uz to neattiecas nolikuma 3.2.2.punktā minētie izslēgšanas gadījumi. |

- piedāvājumu vērtēšana

  - Piedāvājumu izvēles kritērijs: iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu EUR (bez PVN) par visu iepirkuma priekšmetu kopumā pilnā apjomā.

  - Iepirkuma komisijai ir tiesības pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar nolikuma 4.1.punktā noteikto piedāvājumu izvēles kritēriju.

  - Piedāvājumu vērtēšanas kārtība:

    - Komisija piedāvājumu vērtēšanu  un pretendentu atlasi veic slēgtā (-ās) sēdē (-ēs) bez pretendentu un to pārstāvju klātbūtnes šādā kārtībā:

      - piedāvājuma un tajā ietverto dokumentu noformējuma un satura atbilstības pārbaude, pārliecinoties, vai ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti un vai tie noformēti atbilstoši nolikuma prasībām. Ja piedāvājumā ir pieļauta noformējuma prasību neatbilstība, komisija vērtē to būtiskumu un lemj par piedāvājuma noraidīšanas pamatotību;

      - pretendenta atbilstības kvalifikācijas prasībām pārbaude, vērtēšanas gaitā pārbaudot arī, vai uz pretendentu nav attiecināmi nolikuma 3.2.punktā minētie izslēgšanas gadījumi;

      - piedāvājuma atbilstības pārbaude un izvērtēšana tehniskajām prasībām (nolikuma 1.pielikums);

      - piedāvājumu vērtēšanā komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā konstatētās kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus. Šis punkts tiek piemērots, uzsākot piedāvājumu vērtēšanu, gadījumā, ja pārbaude un izvērtēšana notiek saskaņā ar nolikuma 4.2.punktu;

      - komisija lemj par pretendenta piedāvājuma noraidīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā, vai skaidrojuma pieprasīšanu, ja piedāvājumu izvērtēšanas gaitā tiek konstatēts, ka piedāvājumā ir neskaidra, nepilnīga vai pretrunīga informācija;

      - ja attiecināms, vērtēšanas gaitā tiek pārbaudītas arī pretendenta piesaistītās personas (nolikuma 3.6.1.p.) saskaņā ar nolikuma prasībām un ņemot vērā attiecīgās personas pienākumus un saistības.

    - Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija precizē, papildina vai izskaidro piedāvājuma dokumentus, kā arī piedāvājumu vērtēšanas gaitā pieprasīt, lai tiek izskaidrota piedāvājumā iekļautā informācija. Termiņu nepieciešamās informācijas, dokumenta vai materiāla iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kāds nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai, vai materiāla iegūšanai un iesniegšanai.

    - Ja pasūtītājs saskaņā ar nolikuma 4.3.2.punktu ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši komisijas noteiktajām prasībām, piedāvājums tiek vērtēts pēc pasūtītāja/komisijas rīcībā esošās informācijas.

    - Ja pretendentu piedāvājumi pasūtītājam nav izdevīgi, komisija ir tiesīga pirms lēmuma par iepirkuma rezultātu pieņemšanas lūgt visiem pretendentiem, kas iesnieguši nolikuma prasībām atbilstošus piedāvājumus, samazināt piedāvājuma cenu.

    - Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tiek veikta pārbaude attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu (skat. nolikuma 3.2.6.punktu).

- sarunas ar pretendentiem, izloze

  - Sarunas pēc nepieciešamības var tikt rīkotas pēc piedāvājumu pārbaudes vai piedāvājumu pārbaudes gaitā, ja:

    - komisijai nepieciešami piedāvājumu precizējumi un/vai skaidrojumi;

    - nepieciešams vienoties par iespējamām izmaiņām iepirkuma priekšmetā, līguma projekta būtiskos grozījumos, piemēram: izpildes termiņos, tehniskajos noteikumos, iepirkuma priekšmeta apjomā (Pasūtītājs ir tiesīgs finansiālu vai citu apsvērumu dēļ palielināt vai samazināt iepirkuma priekšmeta apjomu);

    - nepieciešams vienoties par pasūtītājam izdevīgāku cenu un samaksas noteikumiem.

  - Gadījumā, ja divi vai vairāk atbilstoši pretendenti ir iesnieguši nolikuma prasībām atbilstošus piedāvājumus un saskaņā ar nolikuma 4.1.punktā noteikto izvēles kritēriju piedāvātā zemākā cena ir vienāda, komisija izvēlas pretendentu, kuram piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izlozes kārtībā (izloze tiks veikta starp pretendentiem, kuru novērtējums ir vienāds).

  - Sarunas un izloze tiks protokolētas.

  - Iepirkuma ietvaros var tikt noteikta atkārtota piedāvājumu un/vai Finanšu piedāvājumu iesniegšana.

- lēmuma pieņemšana

  - Pēc piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas, līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai (uzvarētāja noteikšanai) komisija izvēlas pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst nolikuma prasībām, un kura piedāvājums atzīts par atbilstošu nolikuma 4.1.punktā noteiktajam izvēles kritērijam.

  - Ja iepirkumā nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, komisija var pieņemt lēmumu pārtraukt un/vai izbeigt iepirkumu.

  - Komisija ir tiesīga jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Ja iepirkumā iesniegts viens piedāvājums, komisija lemj, vai tas atbilst nolikumam, vai tas ir izdevīgs un vai attiecīgo pretendentu var atzīt par uzvarētāju iepirkumā.

  - Pasūtītāja iekšējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemtais lēmums par iepirkuma rezultātu un līguma slēgšanu ir pamats līguma noslēgšanai ar iepirkuma uzvarētāju.

- Iepirkuma REZULTĀTU PAZIŅOŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANA, pamatnosacījumi līguma nodrošinājumaM

  - Iepirkums beidzas pēc visu pretendentu nolikumā noteiktā kārtībā iesniegto piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas, sarunām (ja nepieciešams), iepirkuma uzvarētāja noteikšanas vai pēc iepirkuma izbeigšanas, vai pārtraukšanas.

  - Pasūtītājs 5 darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē visus pretendentus par iepirkuma rezultātiem. Gadījumā, ja iepirkums tika izbeigts vai pārtraukts, komisija vienlaikus informē visus pretendentus par iemesliem, kuru dēļ iepirkums tika izbeigts vai pārtraukts.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo nolikuma prasībām atbilstošo pretendentu, kas iesniedzis nolikuma 4.1.punktā noteiktajam izvēles kritērijam un nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo atbilstošo pretendentu, kas iesniedzis nolikuma 4.1.punktā noteiktajam izvēles kritērijam un nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, bet tas atsakās līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas izraudzītais pretendents 10 darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās brīža iesniedz (iemaksā) līguma nodrošinājumu 3% apmērā no kopējās līgumcenas (bez PVN) kā kredītiestādes (Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde) izsniegtu garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības (Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Pasaules tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība) izsniegtu apdrošināšanas polisi (pievienojot arī maksājuma uzdevumu, kas liecina, ka veikts prēmijas maksājums), vai kā iemaksu pasūtītāja bankas kontā (bankas konta Nr. tiks norādīts līgumā), maksājuma mērķī norādot informāciju atbilstoši pārskaitījuma mērķim, ietverot informāciju par pasūtītāja piešķirto līguma datumu un numuru: “Līguma nodrošinājums ____ Līguma datums un ____ (pasūtītāja piešķirtais numurs)”. Pēc līguma nodrošinājuma summas iemaksas pasūtītāja bankas kontā, jāiesniedz pasūtītājam maksājumu apliecinošs dokuments.

  - Līguma nodrošinājuma valūta ir EUR. Iesniegtais (iemaksātais) līguma nodrošinājums nodrošina ar garantiju izraudzītā pretendenta saistības pret pasūtītāju, kādas tam var rasties, neizpildot iepirkuma līguma noteikumus. Līguma nodrošinājums ir spēkā līdz līguma saistību pilnīgai izpildei vai vismaz 30 kalendārās dienas pēc visu Darbu izpildes (pabeigšanas). Līguma nodrošinājuma noteikumus sīkāk skat. nolikuma 6.pielikuma 7.sadaļā.

Pielikumā:

1.pielikums 	Darba uzdevums;

2.pielikums	Tāme (Finanšu piedāvājuma forma);

3.pielikums	Pieteikums dalībai iepirkumā /forma/;

4.pielikums	Informācija par pretendenta piesaistīto personu /forma/;

5.pielikums	Pretendenta piesaistītās personas apliecinājums /forma/;

6.pielikums	Līguma projekts.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                             D.Smilktena

I.Kempa,29199663

inese.kempa@ldz.lv

1.pielikums

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Dīzeļģeneratoru staciju aparatūras un iekārtu izvietošanai nepieciešamo moduļu (konteinera) tipa izgatavošana un uzstādīšana Ezera ielā 2A, Madonā, Madonas novadā”

nolikumam

Darba uzdevums

Dīzeļģeneratoru staciju (DGA) aparatūras un iekārtu izvietošanai nepieciešamo moduļa (konteinera) tipa ēku izgatavošanai un uzstādīšanai

- Ievads:

VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk LDz vai Pasūtītājs) valdījumā, zemes gabalā Dārza ielā 12, Madonā, Madonas novadā (kadastra apzīmējumus Nr. 70010011944) ir dīzeļģeneratora stacijas ēka (turpmāk DGA ēka), kura atrodas Ezera ielā 2A, Madonā, Madonas novadā (kadastra apzīmējumus 70010011944003). Zemes gabalā Lielā ielā 1C, Daugavpilī, Augšdaugavas novadā (kadastra apzīmējumus Nr. 05000120703),  atrodas DGA ēka (ēkai nav piešķirts kadastra apzīmējums).  Abas ēkas ir neapmierinošā tehniskā  stāvoklī, līdz ar to tiek apdraudēta ēkā novietotā iekārta. Sakarā ar to, ka veikt ēku atjaunošanas būvdarbus ir ekonomiski nepamatoti, nepieciešams organizēt to demontāžu un to vietās izvietot moduļa (konteinera) tipa ēkas, turpmāk-Ēka(as),  DGA vajadzībām.

- Mērķis:

Lai  nodrošinātu esošās aparatūras un iekārtas darbības optimālus apstākļus un tās saglabātību, nepieciešams blakus esošām* DGA ēkām, novietot Ēkas ar nepieciešamās iekārtas un aparatūras pārvietošanu no esošām DGA ēkām, un tikai pēc tam  veikt esošo DGA ēku demontāžu. Saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu tam nepieciešamas būvniecības ieceres dokumentācijas-paskaidrojuma raksti un  būvniecības procesu īstenošana ar objektu nodošanu ekspluatācijā.

*- DGA Ēkas (Lielā ielā 1C, Daugavpilī, Augšdaugavas novadā) novietošanu ieteicams īstenot  demontējamās ēkas vietā, galvenais nosacījums – esošās ēkas demontāžu un jaunas konteinera tipa ēkas novietošanu ir jāīsteno 7 kalendāra dienu laikā, pretējā gadījumā paredzēt automātiskā režīma ģeneratora pagaidu ierīkošanu ar jaudu <15 kVA.

- Uzdevums:

Piezīme: darba uzdevums ir kopējs diviem objektiem, bet izpildi (apjomus) paredzēt katram objektam atsevišķi

Darba uzdevuma ietvaros plānotu darbu apjomus skatīt “Plānoto būvdarbu apjomi DGA (dīzeļģeneratoru staciju) aparatūras un iekārtu izvietošanai nepieciešamo moduļa (konteinera) tipa ēku izgatavošanai un uzstādīšanai”, kā arī skici “Skice DGA moduļa (konteinera) tipa ēku projektēšanai/ izgatavošanai” sarakstā pielikumā.

  - Prasības Ēkām:

3.1.1. Gabarīta izmēri:

3.1.1.1.Platums (ne mazāk kā)                           2610 mm;

3.1.1.2.Garums (ne mazāk kā)                           3600 mm;

3.1.2.3.Augstums (ne  mazāk kā)                       3200 mm.

    - Slodzes:

      - Klimatiskas slodzes atbilstoši reģionam, saskaņā LVS EN 1991 1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-3., 1-4. daļas;

      - DGA iekārtas pilna svars ~700 kg, ņemt vērā citu darba uzdevumā paredzēto iekārtas vai aparatūras svaru, kā arī lietderīgas slodzes Ēkas telpas, DGA, iekārtas vai aparatūras apkalpošanai.

    - Prasības konstrukcijai:

3.1.3.1. Ēkas karkasu paredzēt no metāla profiliem, lai nodrošinātu  nepieciešamo konstrukcijas stingrību;

3.1.3.2. Paredzēt Ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšanu (akmens vate/putupolistirols), lai nodrošinātu  iekštelpā gaisa temperatūras uzturēšanu no +10ºC  līdz +15ºC. Norobežojošo konstrukciju siltinātāju biezumus aprēķināt saskaņā ar LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika". Norobežojošām konstrukcijām paredzēt vēja un kondensāta aizsardzību, kā arī tvaika izolāciju;

3.1.3.3. Ēkas ārējo apšuvumu paredzēt no trapecveida profili PP20 t=0,6mm ar PUR* pārklājumu. Ārēji skārda apdares elementi – skārds ar PUR* pārklājumu (PUR*- nomināla pārklājuma  biezums 50 µm , cinkotā pārklājuma biezums 275 g/m2, noturības pakāpe pret UV (izturība pret ultravioletajiem stariem) - RUV4 klases (saskaņā ar LVS EN 10169), noturības pakāpe pret koroziju - RC5 klases (saskaņā ar LVS EN 10169), krāsojuma tonis ir RAL 7032.;

3.1.3.4. Ēkas iekšējā paredzēt apdari ar ģipškartona plāksnēm (paredzēt plākšņu segšanu ar stikla šķiedras tapetēm un   nokrāsošanu ar augsta kvalitātes ūdens bāzes krāsām. Krāsas tonis –RAL 9003);

3.1.3.5. Paredzēt Ēkas pamatnes (grīdas) iekšējo apšuvumu ar metāla rievotām loksnēm t>=4,0mm un ārējo apšuvumu ar metāla rievotām loksnēm t>=2,0mm;

3.1.3.6. Ēkai paredzēt metāla ārdurvis b=1200mm, h=2000mm  raksturlielumu  prasībās-siltināta, metāla ārdurvju blokam (saskaņā ar LVS EN 14351-1+A2:2019 „Logi un durvis. Izstrādājumu standarts, veiktspējas raksturlielumi.

1.daļa: Logi un gājēju zonas ārdurvju bloki”):1.vērtne, kārba, apmales (ja nepieciešamas) - tērauda līstes ar biezumu >2,0mm, tērauda marka atbilstoši LVS EN 10025-1:2006L,10025-2-6:2019 standartiem;

2.vērtne, kārba, - siltinājums no minerāla vates plāksnēm (LVS EN 13162+A1:2015), siltumcaurlaidības koeficients - URM W/(m2 × K) ne lielāks par 2,0 (saskaņā ar  LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" 3.tabulas prasībām);

3.vēja slodžu izturība – ne mazāka par B2 (0,4kPa,1/200);

4.statiskā noturība - ne mazāka par 0,5kN, izliece ne lielāka 1/200;

5.gaisa caurlaidība - zemāka par 2.klasi;

6.akustikas īpašības (skaņas izolācija )- ne zemāka par Rw=30-34dB;

7.ūdens necaurlaidība ne zemāka par 6A (tieši pakļautas lietus iedarbībai);

8.atvēršanai/aizvēršanai nepieciešami spēks -  ne mazāka kā 1. klasi;

9. mehāniska stiprība - ne mazāka kā 3 klasi;

10.atkārtotas aizvēršanas un atvēršanas izturība - ne mazāka kā 4. klasi;

11.izturība pret ielaušanos > RC 2 N pretielaušanas klase;

12.furnituras   korozija ne zemāk par 4 klasi.

Durvīs uzstādīt paaugstinātas slepenības  slēdzi.

3.1.3.7. Ēkas transportēšanai, kā arī  montāžai uz pamatiem, paredzēt metāla cilpas (ārējas) . Nodrošināt cilpu nestspēju uz ēkas pašsvaru un montāžas slodzēm. Paredzēt cilpu pretkorozijas aizsardzību pret nokrišņu iedarbi.

    - Prasības aprīkojumam:

      - Paredzēt DGA nostiprināšanu pie Ēkas grīdas (stiprinājuma bultskrūvju izmēri pēc pieprasījuma).

      - Paredzēt ievadu Ēkā caur grīdas divas caurule ne mazāk D 75 mm esoša kabelis.

      - Paredzēt sistēmu izplūdes gāzu noņemšanai no DGA.

      - Izbūvēt ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas saskaņā ar MK Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" Ēkā . Pie esoša SCADA sistēmas pieslēgt apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas (trīs signālus: durvis, apsardzes un uguns).

      - Paredzēt oglekļa dioksīda ugunsdzēšamo aparātu uzstādīšanu konteinera iekšpusē uz durvīm saskaņā ar noteikumiem MK Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" konteinerā.

      - Ēkā paredzēt ievada sadalni (TNS sistēma) un pieslēgt divas rozetes, apgaismojuma, sistēmu izplūdes gāzu un avārijas apgaismojumu ar akumulatoriem, kas nodrošina avārijas

apgaismojuma darbību ne mazāk par 1 stundu.

      - Paredzēt elektroapgādes kabeļus ierīkošanu pa kabeļu plauktiem (kabeļu  plauktu  apjomi un izbūve iekļauta projekta VS daļā). Vietās,  kur  kabeļu plaukti netiek uzstādīti, kabeļus ierīkot PVH kabeļu kanālos vai caurulēs. No DGA līdz sienai, kur tiks paredzēta ieplūdes  caurule, nepieciešams  izbūvēt kabeļa kanālu Ēkas grīdā (kabeļa kanāla izvietojumu, saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvjiem).

3.1.4.9. Ēkā paredzēt elektroapsildes radiatoru ar iebūvētu termostatu, kas nodrošinās automātisku ieslēgšanos/izslēgšanos telpas gaisa  temperatūras uzturēšanai no +10ºC līdz +15ºC.

3.1.4.10.  Paredzēt sienas kontaktu un gaismekļus izveidošanu atbilstoši elektroapgādes, apgaismojuma plāniem un shēmām. Sienas kontaktu montāžu  paredzēt 0.3 m no  grīdas līmeņa, apgaismojuma slēdžu 1.0 m no grīdas līmeņa.

3.1.4.11. Paredzēt Ēkā pieplūdes un nosūces ventilāciju, strādājot  DGA.

Uzstādīt gravitācijas tipa žalūzijas – 2 gab., un paredzēt piespiedu ventilāciju – kanāla ventilatoru ar termoregulatoriem.

      - Izbūvēt zemējuma kontūru ar pretestību ne vairāk kā 10 Om katras ar diviem izvaidam. Ēkas iekšā izbūvēt zemējuma kopnes PE un pieslēgt arējas zemējuma kontūrs.

    - Īpašas prasības:

      - Ēku jāuzstāda un jānostiprina uz dzelzsbetona pamatnēm.

      - Visām Ēkas metāla daļām jābūt iezemētām.

      - Pie Ēkas ārdurvīm nodrošināt <2,5 m2 laukuma bruģa segumu (lieveņa ierīkošanai).

      - Gatavai Ēkai  ir jābūt  pasei (vai cita veida apliecinošs dokuments), kura satur informāciju par  Ēkas parametriem, nepieciešamos norādījumus montāžai un ekspluatācijai, drošības    prasības, izgatavotāja garantijas. Pasei ir jābūt pievienota vizuāla informācija -plāns, griezumi, fasādes, iekārtas un tīklu izvietojuma plāni (shēmas), uz visu materiālu un iekārtu atbilstības deklarācijas.

      - Garantijas laiks Ēku izturībai 15 (piecpadsmit) gadi, Ēku konstrukcijas izturībai pret koroziju 5 (pieci) gadi, iekārtām 5 (pieci) gadi no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

      - Esošā ģeneratora un ar tam saistītu iekārtas demontāžu, veiks LDz Elektrotehniskas pārvaldes specialisti (pēc pieprasījuma ne agrāk kā desmit dienas).

      - Ēku pieslēgšanu pie esošiem, ārējam  saglabātam tīkliem veiks LDz Elektrotehniskas pārvaldes specialisti.

  - Uzdevums paskaidrojuma rakstu izstrādei:

    - Informācija par objektiem:

3.2.1.1.Madonā:

- Zemes gabala adrese : Dārza ielā 12, Madonā, Madonas novadā;

- Zemes gabala kadastra apzīmējums: 70010011944;

- Esošās ēkas adrese: Ezera ielā 2A, Madonā, Madonas novadā;

- Esošās ēkas kadastra apzīmējums: 70010011944003.

3.2.1.2.Daugavpilī:

- Zemes gabala adrese : Lielā ielā 1C, Daugavpilī, Augšdaugavas novadā;

- Zemes gabala kadastra apzīmējums: 05000120703;

- Esošās ēkas adrese: nav piešķirta;

- Esošās ēkas kadastra apzīmējums: nav piešķirts.

    - Paskaidrojuma rakstā paredzēt:

      - Skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par ugunsdrošības risinājumiem un izmantotajiem būvizstrādājumiem, plānoto būvdarbu veikšanas laiku, būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, to apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu, vides aizsardzības pasākumiem, teritorijas sakārtošanu pēc nojaukšanas darbiem.

      - Objekta vizuāli risinājumi (t.sk. plāni, griezumi utt.).

      - Situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000), kurā norādīta paredzētā objekta piesaiste zemes gabalā un tā ārējie izmēri un citi objekti.

      - Dzelzsbetona pamatu (no saliekamām dzelzsbetona konstrukcijām vai monolītu konstrukciju) Ēkas uzstādīšanai un nostiprināšanai   risinājumus (kā arī mezglu detalizāciju).

      - Esošās ēkas demontāžu un būvgružu apjomu un utilizāciju (kopā ar ēku Lielā ielā 1C, Daugavpilī, paredzēt esošās tualetes demontāžu). Paredzēt esošas ēkas atslēgšanu no ārējiem komunikācijas tīkliem, kā arī paredzēt iekšējo tīklu, iekārtas un aparatūras  demontāžu un utilizāciju (skat. Nr.3.1.5.17.apakšpunktu). Saglabāt esošos ārējos tīklus.

      - Paredzēt Ēkas pieslēgšanu pie esošiem, ārējiem saglabātam tīkliem, kā arī paredzēt iekšējo tīklu un iekārtas risinājumus saskaņā ar 3.punktu, zibensaizsardzības un zemējuma kontūra  ierīkošanas risinājumus.

      - Teritorijas labiekārtošanu t.sk pie Ēkas ārdurvīm <2,5 m2 laukuma, bruģa seguma ierīkošanu  (lieveņa ierīkošanai).

  - Uzdevums būvdarbu veikšanai:

    - Pamatojies uz akceptēto paskaidrojama rakstu būvdarbu apjomiem sastādīt izmaksas aprēķinu saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 501 – 17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām un saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvjiem.

    - Pirms būvdarbu uzsākšanas, pamatojies uz akceptēto paskaidrojama raksta datiem, sagatavot darba veikšanas projektu (DVP) un saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvjiem.

    - Būvdarbu veikšanas laikā jāievēro visas normatīvo aktu prasības, kas saistītas ar darbu izpildi. Jānodrošina ugunsdrošības, darba drošības un vides aizsardzības normu ievērošanu. Visus būvdarbus veikt ievērojot būvniecības tehnoloģijas, normatīvus un tehniskos noteikumus.

    - Būvdarbu izpildes laikā ir jāsagatavo segto darbu akti, pieaicinot uz darba vietu Pasūtītāja pārstāvjus un pieņemt darbus ar aktu parakstīšanu no abām pusēm.

    - Darbu veikšanas laikā nodrošināt kārtību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietas.

- Metodoloģija:

4.1.Paskaidrojama raksta izstrādei nepieciešamo topogrāfisko uzmērījumu plānu sagatavo Uzņēmējs.

4.2.Pieprasīt un saņemt no iesaistītajām pašvaldības institūcijām un juridiskajām personām tehniskos noteikumus, patstāvīgi BISā (ja nepieciešams). Sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju paskaidrojuma raksta noformēšanai, saskaņot ar Pasūtītāju un iesniegt datus BISā. Nodrošināt nepieciešamas saskaņošanas un darbības paskaidrojuma raksta virzībām BISā.

4.3.Izstrādāto paskaidrojuma rakstu saskaņot ar LDz, iesaistītajām pašvaldības institūcijām, juridiskajām personām un ar trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas (ja nepieciešams).

4.4.Pēc paskaidrojuma raksta akceptēšanas sagatavot visus nepieciešamos dokumentus/atļaujas utt., būvatļaujas saņemšanai un sniegt Pasūtītāja pārstāvjiem vai pievienot BISā (iepriekš saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvjiem).

4.5.Nodrošināt nepieciešamās darbības būvdarbu izpildes laikā BISā.

4.6.Pēc būvdarbu pabeigšanas sagatavot visu nepieciešamo izpilddokumentāciju (atbilstības deklarācijas, izpildmērījumi, protokoli, atzinumi, u.c. būvniecības darbu dokumentācija) objekta nodošanai ekspluatācijā un iesniegt Pasūtītāja pārstāvjiem vai pievienot BISā (iepriekš saskaņot ar  Pasūtītāja pārstāvjiem).

- Īpaši noteikumi:

5.1.Paskaidrojuma rakstu jāizstrādā uz topogrāfisko uzmērījumu plāna, saskaņā ar LBN 005-15 „Inženierizpētes noteikumiem būvniecībā”, ar inženierkomunikācijām, t.sk. dzelzceļa, zemesgabalu kadastrālajām robežām, ielu sarkanajām līnijām un dzelzceļa zemes nodalījuma joslas robežām. Veicot topogrāfiskā plāna sastādīšanu, jānoskaidro un plānā jānorāda dzelzceļa infrastruktūras objekti, t.sk. visas dzelzceļa komunikācijas, kuru atrašanās vieta ir noskaidrojama un saskaņojama VAS „Latvijas dzelzceļš” Elektrotehniskā pārvalde Daugavpils reģionālajā centrā (tel.67238869). Ja būvniecības zonā tiks atrastas dzelzceļa komunikācijas – signalizācijas, sakaru un elektroapgādes līnijas, projektā jāparedz to pārvietošana un pasargāšana, lai nodrošinātu komunikācijas aizsargjoslu.

5.2.Paskaidrojama rakstu izstrādāt pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, institūciju izdotajiem tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem, Būvniecības likumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus.

5.2.Paskaidrojama rakstu jāizstrādā pilnā komplektācijā atbilstoši LBN 202-18 „Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana” prasībām un tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus.

5.3.Paskaidrojuma raksta vadītājs-būvspeciālists ar sertifikātu “Ēku konstrukciju     projektēšana” vai “Arhitekta prakse”, kā arī projektēšanas darbiem, kuri saistīti ar iekšējo/ārējo elektroapgādi specialistu ar sertifikātu “Elektroietaišu projektēšana (līdz 1 kV)”.

5.4.Akceptēto paskaidrojama rakstu iesniegt Pasūtītājam 3 apliecinātos papīra eksemplāros (sagatavot atbilstoši arhivēšanas prasībām) + 1 digitālā veidā (PDF, DWG, EXCEL, WORD formātos) eksemplāru.

5.5.Ēku ražošanas uzņēmumam jābūt sertificētam darbības sfērā “Metāla konstrukciju projektēšana un ražošana” saskaņā ar ISO 9001-2015 standartu. Ražošanas uzņēmumam sniegt sertifikātu.

5.6. Uzņēmumam  kurš veiks  Ēku montāžu (t.sk. darbus saistītus ar iekšējam un ārējam komunikācijām, kā arī citus darbus saskaņā ar darba uzdevuma prasībām), turpmāk -Būvuzņēmējs,  ir jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, kā arī jābūt derīga Valsts dzelzceļa Tehniskās inspekcijas izdota drošības apliecība. Būvdarbu vadītājs – būvspeciālists   ar sertifikātu “Ēku būvdarbu vadīšana” kā arī būvdarbiem, kuri saistīti ar iekšējo/ārējo elektroapgādes būvniecību  specialistu ar sertifikātu “Elektroietaišu izbūves darbu līdz 1 kV vadīšana”.

5.7.Būvuzņēmējam ir jābūt pieredzei  par pēdējo 5 darbības gadu laikā vismaz 1 iepirkuma priekšmetam līdzvērtīga pēc satura līguma sekmīgā izpildē, kura ietvaros ir veikti šādi darbi – ēkas vai  būves izbūve/novietošana ar apbūves laukumu nemazāko par 20,0 m2, ēkas vai būves pārbūves, atjaunošanas darbi (fasādes siltināšanas darbi, jumta seguma nomaiņas būvdarbi, nesošo konstrukciju pastiprināšanas būvdarbi) ar apbūves laukumu nemazāko par 50,0m2, t.sk. uz  iepriekšminētiem objektiem (vai citos objektos) tika veikti iekšējas instalācijas darbi un (vai) zibensaizsardzības un zemējuma kontūra montāžas darbi , kā arī un (vai) ārējo elektroapgādes tīklu izbūve (darbiem kuri saistīti ar iekšējo un ārējo tīklu izbūvi, atļauta apakšuzņēmēja pieredzes izmantošana).

5.8.Būvuzņēmējam jābūt vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei. Paskaidrojuma raksta izstrādāšanai iesaistītiem sertificētiem specialistiem, atbildīgam būvdarbu vadītajam, attiecīgo montāžas būvdarbu vadītajiem jābūt profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises.

5.9.Visiem pielietotiem materiāliem jābūt ekspluatācijas īpašību deklarācijas atbilstoši ES regulas Nr. 305/2011 prasībām. Ekspluatācijas īpašību deklarācijā būvizstrādājumu raksturlielumu atbilstību un citas prasības jābūt noradītiem atbilstoši aktuāliem LVS EN standartiem, Latvijas valsts standartiem un normatīvajiem aktiem.

5.10. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par trešajām personām un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies tā darbības vai bezdarbības rezultātā Darbu izpildes laikā. Būvuzņēmējs atlīdzina visus nodarītos zaudējumus Pasūtītājam 100% apmērā.

5.11.Garantijas periods – 5 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

Jāiesniedz garantijas laika garantijas polisi uz 5 gadiem. Garantijas perioda ietvaros Būvuzņēmējs uz sava rēķina nodrošina izbūvēto Ēku, iekārtas tajos, un labiekārtošanas elementu uzturēšanu, ja tas ir paredzēts to tehnisko īpašību saglabāšanai un bez īpaša uzaicinājuma veic defektu vai trūkumu novēršanu.

5.12.Nosacījumi remontdarbu veikšanai:

5.12.1.Pieslēgšanu tehniskajām komunikācijām (elektrotīkliem utt.) un to izmantošanu būvdarbu laikā veikt tikai pēc Pasūtītāja atbildīgās personas atļaujas saņemšanas. Ja Būvuzņēmējam ir nepieciešams pieslēgties pie Pasūtītāja tehniskajām komunikācijām, Būvuzņēmējam par to informē Pasūtītāju, par to nosūtot informāciju uz e-pastu uzzinas@ldz.lv. Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējs apmaksa rēķinus par izmantotiem resursiem uz sava rēķina.

5.8.2.Būvuzņēmējam jānoformē pieteikums būvdarbu veikšanai dzelzceļa zemes nodalījuma joslā (pēc nepieciešamības) un jānosūta uz e-pasta adresi: atlaujadarbiem@ldz.lv. Ar instrukciju par tehnoloģisko pārtraukumu (“logu”) piešķiršanas, izmantošanas un atcelšanas kārtību var iepazīties LDz mājas lapā www.ldz.lv sadaļā: BIZNESAM → Infrastruktūra → Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja normatīvie dokumenti → Instrukcija par “logu” piešķiršanas kārtību (tālr. uzziņai 28231102).

- Rezultāts:

Veikta esošo DGA ēku demontāža un izvietoti moduļa (konteinera) tipa ēkas, sakarā ar ko, nodrošināta esošās aparatūras un iekārtas darbības optimālie apstākļi un tās saglabātība.

- Laiks un resursi

7.1.Darbs šī darba uzdevuma izpildei tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs pasūtītājs – LDz un Izpildītājs, kas ir atbildīgs par jebkādu apakšlīgumu slēgšanu un par konsultācijām ar jebkuru citu komersantu, institūcijām vai ekspertiem.

7.2.LDz sniedz tikai savā rīcībā esošu informāciju un materiālus darba uzdevuma. Visus ar projekta izstrādāšanu/būvdarbu izpildi  saistītos izdevumus sedz Izpildītājs.

7.3.Kopējais darbu izpildes termiņš (paskaidrojuma raksta izstādei un  būvniecības darbiem) ir 150* kalendāra dienas no līguma noslēgšanas:

7.3.1.Paskaidrojumu raksta izstrādei, saskanošai ar Pasūtītāja pārstāvjiem, izveidošanai BISā, saskanošai ar atbildīgam iestādēm un iesaistītam personām,  akceptēta paskaidrojuma raksta sniegšana Pasūtītajam, kā arī konteineru izgatavošanai - 80 kalendāra dienas (Piezīme: paredzēts paralēli veikt paskaidrojuma rakstu izstrādi un konteineru izgatavošanu diviem objektiem).

7.3.2.Būvdarbiem nepieciešamos dokumentus/atļaujas utt., sagatavošana BISā būvatļaujas saņemšanai, būvatļaujas saņemšanai, būvlaukuma sagatavošanai, būvdarbu veikšanai: būvdarbu pabeigšana, nepieciešamo dokumentu/atzinumu utt., sagatavošanai/pasūtīšanai  objekta nodošanai ekspluatācijā, objekta nodošana ekspluatācijai, objekta pieņemšanai ekspluatācijā ar vietējo Būvvaldi - 70 kalendāra dienas (Piezīme: paredzēts  paralēli vai atsevišķi veikt konteineru ierīkošanu un teritorijas labiekārtošanu diviem objektiem).

Pielikumā:

- Pielikums - Nr.1. “Dīzeļagregāta ēku izvietojuma vietas un fotofiksācija”;

- Pielikums - Nr.3. “Skice DGA moduļa (konteinera) tipa ēku projektēšanai/ izgatavošanai”.

Pielikums Nr.1

Dīzeļagregāta ēku izvietojuma vietas un fotofiksācija

Madonas stacijas DGA

Objekta adrese - Ezera ielā 2A, Madonā, Madonas novadā Dīzeļagregāta ēka (Kad. Nr. 70010011944)

Att.Nr.1.Ēsošās DGA ēkas izvietojums

Att.2. Skats uz DGA ēku

Att. Nr. 3. Skats uz DGA ēkas jumtu

Att. Nr. 4. Skats uz DGA ēkas jumtu

Att. Nr. 5. Skats uz DGA ēkas jumtu

Att. Nr. 6. Skats DGA ēkas iekšā

Att. Nr. 7. Skats DGA ēkas iekšā

I.P. 3km DGA ēkas

Objekta adrese - Lielā iela, Daugavpils

Dīzeļagregāta ēka (Kad. Nr 05000120703)

Att.Nr.8.Ēsošās DGA ēkas izvietojums

Att.9. Skats uz DGA ēku

Att.10. Skats uz DGA ēku

Att.11. Skats uz DGA ēku                                         Att. Nr. 12. Skats DGA ēkas iekšpusē

Att. Nr. 13. Skats DGA ēkas iekšpusē                     Att. Nr. 14. Skats DGA ēkas iekšpusē

2.pielikums

2.pielikums

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Dīzeļģeneratoru staciju aparatūras un iekārtu izvietošanai nepieciešamo moduļu (konteinera) tipa izgatavošana un uzstādīšana Ezera ielā 2A, Madonā, Madonas novadā”

nolikumam

Tāme

Finanšu piedāvājuma forma

Iepirkums: sarunu procedūra ar publikāciju “Dīzeļģeneratoru staciju aparatūras un iekārtu izvietošanai nepieciešamo moduļu (konteinera) tipa izgatavošana un uzstādīšana Ezera ielā 2A, Madonā, Madonas novadā”, identifikācijas Nr. LDZ 2023/74-SPAV

Pretendents (nosaukums, reģ.nr.): _____________________

Objektu nosaukums:  DGA (dīzeļģeneratoru staciju) aparatūras un iekārtu izvietošanai nepieciešamo moduļa (konteinera) tipa ēku   izgatavošana un uzstādīšana.

Objektu adrese: Ezera ielā 2A, Madonā, Madonas novadā, Lielā ielā 1C, Daugavpilī, Augšdaugavas novadā.

Objekta kadastra apzīmējums: zeme - 70010011944, 05000120703

Pasūtītājs:  VAS "Latvijas Dzelzceļš".

Plānoto būvdarbu apjomi:

| Nr. | Darbu veidi un izmaksas | Mērvienība | Daudzums | Izmaksas (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskaidrojuma raksta izstrāde (saskaņā ar Darba uzdevuma nosacījumiem un prasībām ) | kpl | 2 |  |  |
| 2. | Moduļa (konteinera) tipa ēkas izgatavošana (saskaņā ar Darba uzdevuma nosacījumiem un prasībām ) | kpl | 2 |  |  |
| 3. | Darba veikšanas projekta (DVP) izstrāde (saskaņā ar Darba uzdevuma nosacījumiem un prasībām ). Būvlaukuma sagatavošanas darbi (saskaņā ar darba organizācijas shēmu un DVP)~pagaidu nožogojums, administratīvo un strādnieku sadzīves telpu (konteiners(i)), inventāra noliktava (konteiners(i)), mobilā BIO tualete, drošības zīmes ugunsdrošības stends utt. | objekts | 2 |  |  |
| 4. | Esošās ēkas demontāža (saskaņā ar Darba uzdevuma nosacījumiem un prasībām).Būvgružu utilizācija. (Ēkas Ezera ielā 2A, Madonā, aptuvens apbūves laukums ~15,5m2, ēkas Lielā ielā 1C, Daugavpilī, aptuvens apbūves laukums ~20,5m2) | kpl | 2 |  |  |
| 5. | Moduļa (konteinera) tipa ēkas novietošana uz dzelzsbetona pamatiem (t.sk.izbūve), ar iekārtu un aparatūru (t.sk.ierīkošanu). Teritorijas labiekārtošana. Objekta nodošana ekspluatācijā (saskaņā ar Darba uzdevuma nosacījumiem un prasībām). | kpl | 2 |  |  |
|  | TIESĀS IZMAKSAS KOPĀ, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis(%): |  |  |  |  |
|  | Virsizdevumi (t.sk.darba aizsardzība) (_____%) |  |  |  |  |
|  | Peļņa (____%) |  |  |  |  |
|  | KOPĀ: |  |  |  |  |

_________________________________________

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts

_______________________________________________

Paraksta atšifrējums (pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)

z.v.

3.pielikums

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Dīzeļģeneratoru staciju aparatūras un iekārtu izvietošanai nepieciešamo moduļu (konteinera) tipa izgatavošana un uzstādīšana Ezera ielā 2A, Madonā, Madonas novadā”

nolikumam

/forma/

2023.gada “___.”_________ Nr.____________________

##### PIETEIKUMS DALĪBAI iepirkumā

Iepirkums: sarunu procedūra ar publikāciju “Dīzeļģeneratoru staciju aparatūras un iekārtu izvietošanai nepieciešamo moduļu (konteinera) tipa izgatavošana un uzstādīšana Ezera ielā 2A, Madonā, Madonas novadā”, identifikācijas Nr. LDZ 2023/74-SPAV

Pretendents __________________________________, _______________________,

(nosaukums, reģ.nr.)

reģ.Nr. Komercreģistrā _______________,

Būvkomersanta apliecības Nr. _________________________,

tā __________________________________________________________________ personā,

(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)

ar šī pieteikuma iesniegšanu apstiprinām iepirkumam piedāvājumu un ar to saistītos apliecinājumus un garantijas saskaņā ar turpmāk aprakstīto.

- Apliecinām savu dalību VAS “Latvijas dzelzceļš” (turpmāk tekstā – pasūtītājs) izsludinātajā sarunu procedūrā ar publikāciju “Dīzeļģeneratoru staciju aparatūras un iekārtu izvietošanai nepieciešamo moduļu (konteinera) tipa izgatavošana un uzstādīšana Ezera ielā 2A, Madonā, Madonas novadā” (identifikācijas Nr. LDZ 2023/74-SPAV) (turpmāk tekstā – iepirkums).

- Piedāvājam veikt iepirkuma nolikuma prasībām (t.sk. Darba uzdevumam un Līguma projektam) pilnā apjomā un termiņā atbilstošus darbus (turpmāk – Darbi) saskaņā ar iesniegto Tāmi (Finanšu –piedāvājums) par šādu kopējo  cenu:

| Iepirkuma nosaukums | Summa, EUR (bez PVN) |
| --- | --- |
| “Dīzeļģeneratoru staciju aparatūras un iekārtu izvietošanai nepieciešamo moduļu (konteinera) tipa izgatavošana un uzstādīšana Ezera ielā 2A, Madonā, Madonas novadā” |  |
| Summa vārdiem: |  |

Obligāti pievienot Tāmi (nolikuma 2.pielikums)

- Apliecinām, ka iepirkuma dokumentācija (nolikums ar tā pielikumiem) ir skaidra un saprotama, iebildumu un pretenziju nav un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemamies pildīt visus iepirkuma nolikuma noteikumus, kā arī slēgt līgumu atbilstoši iepirkuma nolikumam pievienotajam līguma projektam.

- Apliecinām, ka neatbilstam nevienam no iepirkuma nolikuma 3.2.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem.

- Apliecinām, ka esam informēti, ka piedāvājums var tikt noraidīts vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pasūtītājs var atteikties slēgt līgumu, ja piedāvājuma derīguma termiņa laikā (jebkurā no uzskaitītajiem gadījumiem):

  - pretendents tiek izslēgts no LR Būvkomersantu reģistra,

  - izpildās kāds no iepirkuma nolikuma 3.2.punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

- Garantējam, ka šī pieteikuma 5.punktā noteiktais tiks nodrošināts visā līguma izpildes laikā līguma noslēgšanas gadījumā – būsim reģistrēti (vai arī, ja iestājies notecējuma termiņš, tiks veikta ikgadējās informācijas atjaunošana) Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” (arī apakšuzņēmējs, ja tāds piesaistīts, būs reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, un sertificēts attiecīgā sfērā, - atbilstoši veicamo darbu apjomam).

- Garantējam, ka pretendenta darbība ir atzīta par drošu darbu veikšanai dzelzceļa nozarē un pretendentam ir izsniegta Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas izdota spēkā esoša Drošības apliecība Nr.______ (aizpilda pretendents), kas apliecina, ka pretendents savu komercdarbību spēj realizēt saskaņā ar dzelzceļa nozares drošības prasībām (atbilstoši veicamajam darbu apjomam spēkā esoša Drošības apliecība nepieciešama arī apakšuzņēmējam, ja tāds tiek piesaistīts).

- Apliecinām, ka ir informēts, ka gadījumā, ja Valsts dzelzceļa tehniskā inspekcija būs apturējusi/nebūs pagarinājusi izsniegtās Drošības apliecības termiņu piedāvājuma derīguma termiņa laikā (šī prasība attiecināma arī uz apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts), pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pasūtītājs var atteikties slēgt iepirkuma līgumu.

- Atzīstam sava piedāvājuma derīguma termiņu ne mazāk kā 100 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.

- Piedāvājam garantijas termiņu veiktajiem darbiem un darbu izpildē izmantotajām iekārtām un materiāliem [nosacījums: norādot termiņu ņem vērā nolikuma 2.8.punktā noteikto:] ___ mēneši jeb ___ gadi no dienas, kad abpusēji parakstīts Darbu pieņemšanas dokuments.

- Piedāvājam samaksas termiņu 30 kalendārās dienas, skaitot no dienas, kad parakstīts darbu pieņemšanas dokuments un iesniegts rēķins, ievērojot nolikuma 2.9.punktā noteiktos nosacījumus un līguma projektā (iepirkuma nolikuma 6.pielikums) noteikto kārtību un nosacījumus.

- Apliecinām, ka piedāvājuma kopējā summā ir iekļautas pilnīgi visas izmaksas iepirkuma priekšmeta, izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā: materiālu vērtība, darbu organizēšanas un veikšanas izmaksas, demontāžas un utilizācijas izdevumi, montāžas un uzstādīšanas izmaksas, dokumentācijas izstrāde, izpilddokumentācijas noformēšana, materiālu transportēšanas un iegādes izdevumi, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, muitas, dabas resursu, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN), pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi u.tml.

- Garantējam, ka iepirkuma priekšmetā noteiktie darbi tiks veikti kvalitatīvi un saskaņā ar labāko praksi un atbilstoši standartu un normatīvo aktu prasībām.

- Apliecinām, ka iepirkuma priekšmetā noteikto darbu izpildē tiks izmantotas iekārtas  un materiāli, kuri ir sertificēti un atbilst Eiropas Savienības normatīviem.

- Garantējam, ka Darbu izpildei tiks piesaistīti tikai kvalificēti/sertificēti speciālisti un vienlaikus informējam un apliecinām, ka darbu izpildei tiks piesaistīti speciālisti atbilstoši iepirkumā noteiktajām prasībām.

- Garantējam, ka tiks segti visi zaudējumi, kas var rasties pasūtītājam pretendenta darbības vai bezdarbības rezultātā, nepienācīgā kvalitātē veicot iepirkuma priekšmetā minētos darbus līguma izpildes gaitā tā noslēgšanas gadījumā.

- Apliecinām, ka līguma nodrošinājuma nosacījumi ir saprotami un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā 10 darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas pasūtītājam tiks iesniegts (iemaksāts pasūtītāja bankas kontā) iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs līguma nodrošinājums.

- Apliecinām, ka līguma noslēgšanas gadījumā tiks noformētas un iesniegtas pasūtītājam iepirkuma līguma projekta prasībām atbilstošas apdrošināšanas polises (arī apakšuzņēmējiem, ja attiecināms atbilstoši veicamajiem darbiem/pakalpojumiem) atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

- Apliecina, ka ir vizuāli iepazinies ar būvobjekta stāvokli pirms piedāvājuma uz sarunu procedūru iesniegšanas.

- Informējam par iepirkuma priekšmetam līdzīga satura un apjoma līguma izpildi (saskaņā ar iepirkuma nolikuma 3.3.7.punktu):

Informācija par pretendenta pieredzi.

| Gads #### (līguma darbības laiks no…līdz) | #### Darbu apraksts (t.sk. darbu specifika, īss apraksts | #### Klients (darbu saņēmējs) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### Juridiskās personas nosaukums | #### Kontaktpersona un tās kontaktinfomācija (tālrunis, e-pasts) |
| #### (…) | #### (…) | #### (…) | #### (…) |

- Informē (nolikuma 3.3.5.punkta  prasības izpildei) par piesaistīto darbu vadītāju: _________________  (vārds, uzvārds, sertifikāta id.dati). Speciālista pieredze: ______________________________

- Informē (nolikuma 3.3.6.punkta  prasības izpildei) par piesaistīto speciālistu: _________________  (vārds, uzvārds, sertifikāta id.dati). Speciālista pieredze:_______________________________

- Apliecinām, ka esam iepazinušies ar “Latvijas dzelzceļš” koncerna mājas lapā www.ldz.lv publicētajiem “Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilstam tiem un apņemamies arī turpmāk strikti tos ievērot paši un nodrošināt, ka tos ievēro arī mūsu darbinieki.

- Apliecinām, ka pretendents [pretendenta nosaukums:] _______, tā darbinieks vai pretendenta piedāvājumā norādītā persona nav konsultējusi vai citādi bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā.

- Apliecinām, ka Darbu izpildei piedāvātās iekārtas, materiāli, kā arī pretendents, Darbu izpildei nepieciešamo  iekārtu un materiālu piegādes ķēdes dalībnieki nav iekļauti un uz tiem nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas Republikas nacionālajos tiesību aktos norādītajam. Ja iepirkuma ietvaros vai iespējamā iepirkuma līguma izpildes laikā šādas sankcijas tiks piemērotas vai kļūs attiecināmas, pretendents nekavējoties rakstveidā par to paziņo pasūtītājam.

- Garantējam, ka visas sniegtās ziņas šajā pieteikuma veidlapā un pievienotajos dokumentos, kas ir šī pieteikuma neatņemama sastāvdaļa, ir patiesas, ar piedāvājumu iesniegtās dokumentu kopijas atbilst dokumentu oriģināliem.

- Pretendenta rekvizīti, kontaktinformācija:

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese (korespondences saņemšanai) |  |
| Kontaktpersonas vārds, uzvārds |  |
| Tālruņa numurs |  |
| Mobilā tālruņa numurs |  |
| Elektroniskā pasta adrese |  |

_________________________________________

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts

_______________________________________________

Paraksta atšifrējums (pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)

4.pielikums

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Dīzeļģeneratoru staciju aparatūras un iekārtu izvietošanai nepieciešamo moduļu (konteinera) tipa izgatavošana un uzstādīšana Ezera ielā 2A, Madonā, Madonas novadā”

nolikumam

#### Informācija par pretendenta piesaistīto personu

#### (ja tiek piesaistīts atbilstoši nolikuma prasībām)

Iepirkuma procedūra: sarunu procedūra ar publikāciju “Dīzeļģeneratoru staciju aparatūras un iekārtu izvietošanai nepieciešamo moduļu (konteinera) tipa izgatavošana un uzstādīšana Ezera ielā 2A, Madonā, Madonas novadā” (identifikācijas Nr. LDZ 2023/74-SPAV)

Informē  par apakšuzņēmēju (kam nododamo darbu apjoms ir vismaz 10%  no kopējā veicamo darbu apjoma) un/vai norādīto personu, ja tāda tiek piesaistīta (uz kuras saimnieciskajām vai finansiālajām, tehniskajām vai profesionālajām spējām atsaucas un balstās):

| Informācija par pretendenta piesaistīto personu |  | Veicamais pakalpojums, darbs un/vai nododamie resursi kvalifikācijas prasību izpildei (īss raksturojums) | Veicamā pakalpojuma/darbu apjoms |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nosaukums, reģistrācijas nr. | Kontaktinformācija (adrese, telefons, kontaktpersona) |  | no kopējā apjoma % | no piedāvātās kopējās līgumcenas EUR bez PVN |
| (…) | (…) | (…) |  |  |
| (…) | (…) | (…) |  |  |

Norādīto informāciju un atbilstošu sadarbību apliecina saskaņā ar nolikuma prasībām pievienots attiecīgās personas – sadarbības partnera rakstveida apliecinājums vai personas un pretendenta vienošanās.

Apliecinām, ka norādītā piesaistītā persona pēc līguma noslēgšanas nepieciešamības gadījumā tiks mainīta tikai iepriekš rakstiski saskaņojot ar pasūtītāju, un, iestājoties minētajiem apstākļiem, esam informēti, ka piesaistītās personas kvalifikācijai ir jāatbilst nolikuma prasībās noteiktajai.

_________________

datums

_________________________________________

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts

_______________________________________________

Paraksta atšifrējums (pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)

5.pielikums

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Dīzeļģeneratoru staciju aparatūras un iekārtu izvietošanai nepieciešamo moduļu (konteinera) tipa izgatavošana un uzstādīšana Ezera ielā 2A, Madonā, Madonas novadā”

nolikumam

(ja attiecināms, jāiesniedz vienošanās , kas ietver atbilstošas garantijas, vai apliecinājums, saskaņā ar nolikumā noteikto)

Pretendenta

piesaistītās personas apliecinājums

[Vietas nosaukums], [gads].gada [datums].[mēnesis]

Iepirkuma procedūra: sarunu procedūra ar publikāciju “Dīzeļģeneratoru staciju aparatūras un iekārtu izvietošanai nepieciešamo moduļu (konteinera) tipa izgatavošana un uzstādīšana Ezera ielā 2A, Madonā, Madonas novadā” (identifikācijas Nr. LDZ 2023/74-SPAV)

Ar šo [Pretendenta piesaistītas personas nosaukums vai vārds un uzvārds (ja persona, uz kuras spējām balstās ir fiziskā persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (persona, uz kuras spējām balstās, ir fiziskā persona) )un adrese]  apliecina, ka:

1.  piekrīt piedalīties “Latvijas dzelzceļš” organizētajā iepirkuma procedūrā kā [Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese] (turpmāk – Pretendents)

[atzīmē/izvēlās atbilstošo:], norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un/vai

apakšuzņēmējs, un

2.  gadījumā, ja ar Pretendentu ir noslēgts iepirkuma Līgums, apņemas

[atzīmē/izvēlās atbilstošo:]

veikt šādus darbus: [īss darbu apraksts atbilstoši Pretendenta nododamo darbu sarakstā norādītajam]

un/vai nodot Pretendentam šādus resursus: [īss pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts]

Un/vai veikt šādus pakalpojumus

[kodolīgs pakalpojuma apraksts]

3. tiek apliecināts, ka nav attiecināms neviens no iepirkuma nolikumā 3.2.punktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem.

_________________

datums

_________________________________________

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts

_______________________________________________

Paraksta atšifrējums (pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats)

6.pielikums

VAS “Latvijas dzelzceļš” sarunu procedūras ar publikāciju

“Dīzeļģeneratoru staciju aparatūras un iekārtu izvietošanai nepieciešamo moduļu (konteinera) tipa izgatavošana un uzstādīšana Ezera ielā 2A, Madonā, Madonas novadā”

nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS

Iepirkuma rezultātā tiek noslēgts līguma saskaņā ar šo projektu. Līguma projekts var tikt precizēts (papildināts un koriģēts) ar nenozīmīgiem papildinājumiem, korekcijām, piemēram, ja izmantotie formulējumi ir neprecīzi, pārrakstīšanās un tehniski kļūdu labojumi, par kārtību un termiņiem savstarpējai informācijas apmaiņai, ja puses vienojas par abpusēji izdevīgākiem un/vai ērtākiem risinājumiem, līguma ērtākai izpildei par atbildīgo kontaktpersonu noteikšanu, par atbildīgo personu pārstāvības tiesībām un apjomu noteikšanu u.c.

LĪGUMS Nr.____________

par DGA (dīzeļģeneratoru staciju) aparatūras un iekārtu izvietošanai nepieciešamo konteinera tipa ēku izgatavošanu un uzstādīšanu

[ja līgums noslēgts rakstveidā, tiek norādīts datums]

Rīgā 	                                                                                                             _________________

[Vai]

[Ja līgums noslēgts e-doc formātā]

| Rīgā | Līguma datums ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums |
| --- | --- |

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš”, vienotais reģ.Nr.40003032065, turpmāk - Pasūtītājs, tās _____________________________ personā, kurš rīkojas uz ___________________ pamata, no vienas puses, un

___ „_________________”, vienotais reģ.Nr.__________________, turpmāk- Būvuzņēmējs, tās ____________________________ personā, kurš rīkojas uz ______ pamata, no otras puses, abi kopā saukti – Puses, noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo:

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod, bet Būvuzņēmējs apņemas veikt Ezera ielā 2A, Madonā, Madonas novadā un Lielā ielā 1C, Daugavpilī, Augšdaugavas novadā, turpmāk tekstā – Objekts, DGA (dīzeļģeneratoru staciju) aparatūras un iekārtu izvietošanai nepieciešamo konteinera tipa ēku izgatavošanu un uzstādīšanu, turpmāk tekstā – Darbi, atbilstoši Pasūtītāja organizētās sarunu procedūras ar publikāciju „DGA (dīzeļģeneratoru staciju) aparatūras un iekārtu izvietošanai nepieciešamo konteinera tipa ēku izgatavošanu un uzstādīšanu” nolikumam apstiprināts ar VAS „Latvijas dzelzceļš” iepirkuma komisijas 2023.gada __.____ 1.sēdes protokolu), PĀRDEVĒJA piedāvājumam (2023.gada ________ pieteikums Nr._______) un rezultātam (2023.gada ___.___ rīkojums Nr._____), Līgumam un tā pielikumiem.

  - Parakstot Līgumu, Būvuzņēmējs apliecina, ka ir vizuāli iepazinies ar Objekta stāvokli.

  - Darbu izpildes termiņš – 150 (viens simts piecdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas.*

* Paskaidrojumu raksta izstrādei, saskanošai ar Pasūtītaja pārstāvjiem, izveidošanai BISā, saskanošai ar atbildīgam iestādēm un iesaistītam personām,  akceptēta paskaidrojuma raksta sniegšana Pasūtītajam , kā arī konteineru izgatavošanai - 80  kalendārās dienas (Piezīme: paredzēts paralēli veikt paskaidrojuma rakstu izstrādi un konteineru izgatavošanu diviem objektiem).

* Būvdarbiem - nepieciešamos dokumentus/atļaujas utt.,  sagatavošana BISā būvatļaujas saņemšanai, būvatļaujas saņemšanai, būvlaukuma sagatavošanai, būvdarbu veikšanai: būvdarbu pabeigšana, nepieciešamo dokumentu/atzinumu utt., sagatavošanai/pasūtīšanai  objekta nodošanai ekspluatācijā, objekta nodošana ekspluatācijai, objekta pieņemšanai ekspluatācijā ar vietējo Būvvaldi - 70  kalendārās dienas (Piezīme: paredzēts  paralēli vai atsevišķi veikt konteineru ierīkošanu un teritorijas labiekārtošanu diviem objektiem).

- Līgumcena, samaksas nosacījumi un kārtība

  - Saskaņā ar Būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu un Līguma 2.pielikumu cena par Līguma 1.1.punktā minēto Darbu veikšanu ir ______ EUR (______ euro un __ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

  - PVN tiek piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu „Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem”. Būvuzņēmējs izrakstītajos rēķinos Pasūtītājam norāda Darbu vērtību bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Līgumcenā ir iekļauti visi Būvuzņēmēja izdevumi, kas saistīti ar Darbu kvalitatīvu izpildi (arī tad, ja tie nav norādīti iesniegtajās Darbu izmaksu tāmēs), t.sk., darbu organizēšanas izdevumi, projektēšanas un tehniskās dokumentācijas izstrādes izdevumi, materiālu, konstrukciju un iekārtu transportēšanas un iegādes izdevumi, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, personāla un administratīvās izmaksas, sociālais u.c. nodokļi (izņemot PVN) saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, neparedzamie izdevumi u.tml.

  - Pasūtītājs norēķinus veic 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pušu pārstāvju parakstītiem aktiem - formas Nr.2 (saskaņā ar Līguma 3.pielikumu) un pēc visu Darbu pabeigšanas, pamatojoties uz Būvuzņēmēja iesniegto un Pušu parakstīto pieņemšanas – nodošanas aktu (saskaņā ar Līguma 4.pielikumu).

  - Ja Būvuzņēmējs iesniedz rēķinu, kas neatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu un Līguma prasībām un/vai ir pieļautas matemātiskas vai citas kļūdas, kuras padara Līguma saistību izpildi par neiespējamu, Pasūtītājam ir tiesības nemaksāt par faktiski izpildītiem Darbiem, paredzēto līgumsodu vai nokavējumu procentus par parāda samaksas nokavējumu, līdz brīdim kamēr Būvuzņēmējs nebūs Līgumā noteiktajā kārtībā paziņojis Pasūtītājam par rekvizītu maiņu vai iesniedzis rēķinu ar visiem Līgumā noteiktajiem rekvizītiem, vai citādi izlabotu.

  - Būvuzņēmējs rēķinā norāda Pasūtītāja juridisko adresi Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, maksātāja rekvizītus un Pasūtītāja piešķirto Līguma numuru.

  - No Pasūtītāja puses izpildītos Darbus Objektā pieņem un aktus (formas Nr.2) paraksta Pasūtītāja atbildīgā persona Nekustamā īpašuma pārvaldes Tehniskās uzturēšanas un attīstības daļas vecākais būvinženieris _____________, tālr.: ________, e-pasta adrese:________.

  - No Būvuzņēmēja puses atbildīgā persona par Darbu izpildi Objektā ir _____________, tālr.: ________, e-pasta adrese:________.

  - Būvuzņēmējam pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža 3 (trīs) darba dienu laikā ir pienākums iesniegt Pasūtītājam Darbiem un sertificētiem materiāliem garantijas perioda polisi ne mazāk kā uz 60 (sešdesmit) mēnešiem 5% apmērā no Līguma summas, norādot Pasūtītāju kā apdrošināto personu. Gadījumā, ja garantijas perioda garantijas polise nav iesniegta Līgumā noteiktajā laikā, Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt Būvuzņēmējam Līguma atlikušo summu par izpildītiem un pieņemtajiem Darbiem līdz brīdim kamēr Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam garantijas perioda garantijas polisi.

- Pasūtītāja pienākumi

  - Ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža, Pasūtītājam jāsniedz Būvuzņēmējam visa nepieciešamā dokumentācija. Pasūtītājs ir atbildīgs par iesniegtās dokumentācijas un informācijas pareizību un Būvuzņēmējs to pieņem kā pareizu un nav atbildīgs par šīs informācijas atbilstības pārbaudi.

  - Pēc Būvuzņēmēja rakstiska pieprasījuma, Pasūtītājs izskata iespēju izmantot Darbu veikšanai nepieciešamās komunikācijas (elektrotīklus, ūdensvadu, u.c.).

  - Pēc Būvuzņēmēja rakstiska pieprasījuma, Pasūtītājs izskata iespēju izdalīt sadzīves telpu Būvuzņēmēja darbiniekiem, kā arī vietu instrumentu un būvmateriālu glabāšanai.

  - Pasūtītājs pieņem Būvuzņēmēja izpildītos Darbus ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, ja tas atbilst Līguma un tāmju noteikumiem.

- Būvuzņēmēja pienākumi

  - Būvuzņēmējs apņemas uzsākt Darbus 5 darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.

  - Pirms Darbu uzsākšanas Būvuzņēmējs izstrādā Darbu veikšanas projektu un  saskaņo ar Pasūtītāju.

  - Reizē ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu iesniegt Pasūtītājam foto fiksācijas materiālus, komunikāciju ekspluatējošo organizāciju izziņas utt.

  - Būvuzņēmējs ir atbildīgs par trešajām personām un Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies tā darbības vai bezdarbības rezultātā Darbu izpildes laikā. Būvuzņēmējs atlīdzina visus nodarītos zaudējumus Pasūtītājam 100% apmērā.

  - Būvuzņēmējam un būvspeciālistam ir jānodrošina civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, Būvuzņēmējs un būvspeciālists pie Līguma parakstīšanas iesniedz apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju, atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

  - Darbiem un sertificētiem materiāliem garantija ir 60 (sešdesmit) mēneši: pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža trīs darba dienu laikā iesniegt Pasūtītājam Garantijas perioda garantijas polisi par 60 (sešdesmit) mēnešiem 5 (piecu) procentu apmērā no Līguma summas, norādot Pasūtītāju kā apdrošināto personu. Gadījumā, ja garantijas perioda garantijas polise nav iesniegta līgumā noteiktajā laikā, Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt Būvuzņēmējam pienākošo līguma atlikušo summu par izpildītiem un pieņemtajiem Darbiem līdz brīdim kamēr Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Garantijas perioda garantijas polisi.”.

  - Izpildāmo Darbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas Republikas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.

  - Darbu izpildes laikā ievērot Latvijas Republikas normatīvos un tiesību aktus.

  - Darbu veikšanas gaitu saskaņot ar Pasūtītāja atbildīgo personu.

  - Nepieciešamības gadījumā, Būvuzņēmējs ar Pasūtītāja atbildīgo personu saskaņo laiku par demontāžas darbu, kas saistīti ar paaugstinātu skaņas līmeni un putekļu daudzumu, veikšanu, kā arī izvieto brīdinājuma zīmes un norādes par veicamajiem darbiem Objektā.

  - Pieslēgšanu tehniskajām komunikācijām (elektrotīkliem utt.) un to izmantošanu Darbu laikā veikt tikai pēc Pasūtītāja atbildīgās personas atļaujas saņemšanas.

  - Savlaicīgi savākt un izvest būvgružus.

  - Ja pēc Darbu pieņemšanas Pasūtītājs konstatē trūkumus vai defektus, ko nebija iespējams konstatēt pieņemot Darbu izpildi parastajā kārtībā, vai rodas cita veida iebildumi par paveikto Darbu kvalitāti, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt, lai Būvuzņēmējs novērš konstatētos trūkumus un defektus.

  - Iestājoties Līguma 4.13.punkta noteikumiem 5 darba dienu laikā Pušu klātbūtnē tiek sastādīts akts. Ja Būvuzņēmējs izvairās no akta parakstīšanas, tad aktu noformē Pasūtītājs vienpusēji, piedaloties Pasūtītāja pārstāvim un trešajai personai.

  - Būvuzņēmējs apņemas novērst trūkumus un defektus par saviem līdzekļiem 10 darba dienu laikā no Līguma 4.14.punktā minētā akta parakstīšanas brīža vai citā laikā, par ko Puses ir vienojušās.

  - Ar Līgumu uzņemto saistību pienācīgai izpildei, Būvuzņēmējam ir tiesības piesaistīt tikai tos apakšuzņēmējus, kurus tas ir norādījis, iesniedzot piedāvājumu sarunu procedūrā un kuri neatbilst Pasūtītāja Līguma 1.1.punktā minētā nolikuma 3.punktā minētajiem izslēgšanas noteikumiem.

  - Līguma 4.16.punktā noteiktajā gadījumā, par darba aizsardzības prasību izpildi un ugunsdrošību Objektā ir atbildīgs Būvuzņēmējs.

  - Par darba aizsardzības prasību izpildi un ugunsdrošību Objektā Darbu izpildes laikā ir atbildīgs Būvuzņēmējs.

  - Pieņemšanas – nodošanas aktā uzrādīt Nekustamā īpašuma pārvaldes Tehniskās uzturēšanas un attīstības daļas glabāšanā nodoto izpilddokumentāciju.

  - Būvuzņēmējam ir jābūt derīgai Valsts dzelzceļa Tehniskās inspekcijas izdota drošības apliecībai.

- Pušu atbildība un strīdu atrisināšana

  - Puses risina jautājumus un strīdus, kas radušies sakarā ar Līguma izpildi, vienojoties vai Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā, ievērojot Latvijas Republikas tiesību aktus.

  - Puses ir atbildīgas par līgumsaistību neizpildīšanu vai nepienācīgu izpildīšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai Pusei saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīviem aktiem.

  - Par Darbu pabeigšanas termiņa nokavējumu Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Būvuzņēmēja samaksāt līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no savlaicīgi neizpildītās saistības vērtības par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk par 10% no neizpildītās saistības apmēra.

  - Par Darbu samaksas nokavējumu, ja Būvuzņēmējs izpildījis Darbus atbilstošā apjomā, kvalitatīvi un termiņā, Būvuzņēmējam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja samaksāt līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no neapmaksātā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% no neizpildītās saistības apmēra.

  - Ja Būvuzņēmēja vai Līguma 4.16.punktā minēto personu vainas dēļ Pasūtītājam ir uzlikts administratīvais sods - naudas sods, ko Pasūtītājs ir samaksājis, tad Pasūtītājam ir tiesības regresa kārtībā vērsties pret Būvuzņēmēju un pieprasīt samaksāt Pasūtītājam naudas summu tādā apmērā, kādā Pasūtītājs ir samaksājis naudas sodu. Naudas soda samaksu apliecina bankas apstiprināts maksājuma dokuments. Būvuzņēmējam šādā gadījumā ir pienākums bez jebkādiem iebildumiem samaksāt Pasūtīja regresa prasījumā norādīto naudas summu pilnā apmērā 10 darba dienu laikā no regresa prasījuma saņemšanas dienas.

  - Par Līguma 5.5.punkta termiņa nokavējumu Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Būvuzņēmēja samaksāt līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās regresa prasījuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās regresa prasījuma summas.

  - Būvuzņēmējs ir pilnīgi atbildīgs par Darbu izpildes apjomu, kvalitāti un termiņiem, kas tam uzdoti veikt saskaņā ar Līgumu.

  - Mainoties Pušu rekvizītiem, Pusēm ir pienākums 3 darba dienu laikā (bez rakstiskas vienošanās par grozījumiem Līgumā) rakstiski, norādot jaunos rekvizītus, par to informēt otru Pusi, un šī vēstule ir uzskatāma par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Ja Valsts ieņēmumu dienests apturēs Būvuzņēmēja saimniecisko darbību, Pasūtītājs ievēros likuma „Par nodokļiem un nodevām” 34.1 pantā noteiktās prasības.

- Līguma darbības laiks, grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība

  - Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Līgumu var grozīt, papildināt pēc Pušu rakstveida vienošanās, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīviem aktiem.

  - Līgumu Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt vienpusējā kārtā jebkurā no šiem gadījumiem, rakstiski par to paziņojot Būvuzņēmējam 15 (piecpadsmit) darba dienas iepriekš, ja Būvuzņēmējs:

    - neiesniedz Līguma nodrošinājumu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā;

    - ir pārkāpis kādu no Līguma noteikumiem;

    - nenodrošina Darbu kvalitāti;

    - nevar nodrošināt Darbus par Līguma 2.1.punktā norādīto līgumcenu;

    - ja Līguma izpildes laikā saskaņā ar attiecīgas institūcijas lēmumu tiek apturēta vai pārtraukta Būvuzņēmēja saimnieciskā darbība, vai uzsākts maksātnespējas process;

    - ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kas ietekmē Līguma izpildi.

  - Līguma 6.3.1. – 6.3.4.punktā noteiktajā gadījumā paziņojums par Līguma izbeigšanu uzskatāms par saņemtu 8.dienā pēc paziņojuma par atkāpšanos (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas dienas, bet Līguma 6.3.5. – 6.3.6.punktā norādītājā gadījumā – nekavējoties.

  - Līgumu iespējams izbeigt, Pusēm vienojoties vai paziņojot otrai Pusei par vēlēšanos izbeigt Līgumu rakstiski, ne vēlāk kā 15 darba dienas iepriekš. Šajā gadījumā Puses 3 darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par Līguma izbeigšanu paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā norāda izdarītos Darbus, to izmaksas, veic norēķinu salīdzināšanu un norāda galīgā norēķina termiņu.

  - Ja Līguma 6.3.6.punktā piemēroto sankciju dēļ Pasūtītājam nav tiesības veikt samaksu Būvuzņēmējam, Pasūtītājs atliek samaksas veikšanu un samaksai noteiktie termiņi tiek pagarināti līdz brīdim, kad pret Būvuzņēmēju tiek atceltas sankcijas un maksājumus ir iespējams veikt un sniegtie Darbi pāriet Pasūtītāja īpašumā pirms maksājuma veikšana.

  - Būvuzņēmējs garantē un apliecina, ka Līguma izpildei nepieciešamie materiāli un Darbu iepildē iesaistīti izpildes ķēdes dalībnieki nav iekļauti un uz tiem nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas atbilstoši Eiropas Savienības tiesību aktos un Latvijas Republikas nacionālajos tiesību aktos norādītajam. Ja Līguma izpildes laikā šādas sankcijas tiks piemērotas vai kļūs attiecināmas, Būvuzņēmējs nekavējoties rakstveidā par to paziņos Pasūtītājam.

  - Būvuzņēmējs garantē un apliecina neiesaistīties, izbeigt un neuzturēt darījuma attiecības ar personām, kuras pārkāpj Līguma 6.7.punktā norādītās tiesiskās normas, sankcijas un ierobežojumus.

- Līguma nodrošinājums

  - Būvuzņēmējs apņemas 10 darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža veikt Līguma nodrošinājuma iemaksu 3% apmērā no Līguma summas –  ____ EUR (________ euro un __ centi), Pasūtītāja bankas kontā Nr.: LV17RIKO0000080249645, banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, bankas kods: RIKOLV2X (iesniedzot maksājuma apliecinājumu Pasūtītājam), maksājuma mērķī norādot: „Līguma nodrošinājums līgumam ___(datums)____ un Nr._______ atbilstoši Līguma 1.1.punktā minētā nolikuma nosacījumiem” (turpmāk saukts – Līguma nodrošinājums) un iesniedzot attiecīgā nodrošinājuma apliecinājumu Pasūtītājam vai tiks iesniegts nodrošinājums neatsaucamas pirmā pieprasījuma beznosacījumu bankas piedāvājuma nodrošinājuma garantijas veidā.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt Līguma nodrošinājumu jebkurā no sekojošiem gadījumiem:

    - pilnā apmērā – ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 6.3.2. – 6.3.6.punktu (neatkarīgi no zaudējumu esamības);

    - pilnā apmērā – ja Būvuzņēmējs atsakās no savu saistību izpildes (neatkarīgi no zaudējumu esamības);

    - Būvuzņēmēja līgumsodu segšanai – līgumsodu summas apmērā;

    - Pasūtītāja zaudējumu, kas radušies Līgumā noteikto Būvuzņēmēja saistību neizpildes rezultātā, atlīdzināšanai – zaudējumu summas apmērā. Šajā gadījumā Pasūtītājs nosūta Būvuzņēmējam zaudējumu aprēķinu.

  - Ja Pasūtītājs ir ieturējis Līguma nodrošinājumu saskaņā ar Līguma 7.2.3.punktu, tad Līguma nodrošinājums saskaņā ar Līguma 7.2.1., 7.2.2. vai 7.2.4.punktu ir izmantojams Līguma nodrošinājuma atlikušās daļas apmērā, ņemot vērā, ka līgumsods neietver zaudējumu atlīdzību.

  - Ja Pasūtītājs ir ieturējis Līguma nodrošinājumu saskaņā ar Līguma 7.2.1., 7.2.2. vai 7.2.4. punktu, tad Būvuzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam zaudējumus tādā apmērā, kas pārsniedz saskaņā ar Līguma 7.2.1., 7.2.2. vai 7.2.4.punktu saņemtās summas.

  - Līguma nodrošinājuma termiņš ir līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei vai pēc Objekta (-u) Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža un Objekta  nodošanai attiecīgā pašvaldības būvvaldē, kā arī akta par pieņemšanu ekspluatāciju saņemšanas.

  - Līguma nodrošinājumu (izmaksājot iemaksāto līguma nodrošinājumu) Pasūtītājs atgriež Būvuzņēmējam pēc tā rakstveida pieprasījuma 5 darba dienu laikā.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi pēc Līguma, ja tam par cēloni ir nepārvaramas varas apstākļi, piemēram: plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, blokāde, valsts institūciju akti un rīcība, vai jebkuri citi apstākļi, ko Puses nespēj paredzēt, kontrolēt un novērst, ja šie apstākļi kavē Līguma izpildi un radušies pēc Līguma parakstīšanas. Tādā gadījumā Līguma izpildes termiņš tiek attiecīgi pagarināts laika posmā, kamēr eksistē šie apstākļi.

  - Pusei, kurai nav iespējams izpildīt Līguma saistības, par augšminēto apstākļu iestāšanos un izbeigšanos nekavējoties, ne vēlāk kā 5 darba dienas no to iestāšanās momenta, rakstiskā veidā darīt zināmu otrai Pusei.

  - Nesavlaicīgs paziņojums par nepārvaramiem apstākļiem attiecīgajai Pusei nedod tiesības uz tām atsaukties nākotnē.

- Papildu darbi

  - Ja Pasūtītājam objektīvu iemeslu dēļ ir nepieciešamība pēc papildu darbiem Objektā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā paredzēt un piešķirt papildu finanšu līdzekļus, ciktāl šo papildu darbu veikšanu nav iespējams nodrošināt ar Līguma tāmēs iekļautajiem izdevumiem un slēgt attiecīgu vienošanos ar Būvuzņēmēju par papildu darbu veikšanu Objektā.

  - Samaksa par papildu darbiem nedrīkst pārsniegt 20% no Līguma 2.1.punktā norādītās Līguma summas.

  - Būvuzņēmējs par papildu darbiem sagatavo papildu darbu izmaksu tāmi (saskaņā ar Līguma 6.pielikumu) un iesniedz to saskaņošanai Pasūtītājam.

- Citi nosacījumi

  - Līguma noteikumi, kā arī informācija, kas saistīta ar Pušu sadarbību, vai informācija par Pusēm, kas Pušu rīcībā nonākusi Līguma izpildes rezultātā, uzskatāma par Pušu komercnoslēpumu, un tā bez iepriekšējas rakstiskas otras Puses piekrišanas nav izpaužama trešajām personām Līguma darbības laikā un pēc tam. Šis pienākums neattiecas uz informāciju, kas ir publiski pieejama un informāciju, kas atklājama attiecīgām valsts institūcijām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, ja tā tiek sniegta šīm institūcijām.

Saņemto Pušu komercnoslēpumu saturošo informāciju Puses apņemas izmantot vienīgi Līguma 1.1.punktā norādītajam mērķim, ievērojot Pušu komercintereses un šo konfidencialitātes pienākumu.

  - Būvuzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar koncerna mājas lapā: www.ldz.lv publicētajiem „Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, atbilst tiem un apņemas arī turpmāk strikti tos ievērot pats un nodrošināt, ka tos ievēro arī tā darbinieki un arī piesaistītie apakšuzņēmēji.

  - Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja identificēta situācija, kad pārkāpts kāds no „Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, kā arī informēt par pasākumiem, kas tiek veikti, lai situāciju atrisinātu un novērstu tās atkārtošanos nākotnē. Gadījumā, ja šāda informācija netiek sniegta, bet Pasūtītājam kļūst zināms, ka Būvuzņēmējs ir pārkāpis kādu no „Latvijas dzelzceļš” koncerna sadarbības partneru biznesa ētikas pamatprincipiem, tiks izvērtēta turpmākā sadarbība likumā noteiktajā kārtībā un apjomā.

  - Ja Būvuzņēmēja rīcībā Līguma izpildes ietvaros nonāk informācija vai pamatotas aizdomas, ka „Latvijas dzelzceļš” koncerna uzņēmuma darbinieks personiski vai ar starpnieku pieprasa, pieņem, piedāvā jebkāda veida materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus jebkādām personām ar nolūku panākt noteiktu prettiesisku lēmumu pieņemšanu, gūt prettiesiskus labumus vai priekšrocības vai sasniegt citu savtīgu mērķi personiskās, Pasūtītāja vai jebkādu citu personu interesēs, Būvuzņēmējam ir pienākums par to nekavējoties informēt „Latvijas dzelzceļš” koncerna valdošā uzņēmuma Drošības direkciju, izmantojot ziņošanas iespējas koncerna mājas lapā: www.ldz.lv. Paziņojumā jābūt iekļautai informācijai, faktiem vai materiāliem, kas ticami norāda uz minētajām darbībām vai sniedz pamatotu iemeslu aizdomām par šādām darbībām. Pasūtītājs garantē, ka informācija tiks vispusīgi un objektīvi izvērtēta un pret ziņotāju, kā arī viņa pārstāvēto uzņēmumu un citiem tā darbiniekiem netiks vērstas nepamatotas negatīvas sekas vai darbības.

  - Puses apliecina, ka tās ir informētas, ka vienas Puses iesniegtos personas datus, ja tas nepieciešams Līguma izpildei un Darbu izpildei drīkst apstrādāt tikai saskaņā ar Līguma priekšmetu, Līgumā noteiktajā apjomā, uz Līguma darbības termiņu un tikai saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām.

  - Puses nodrošina Līgumā par kontaktpersonām norādīto darbinieku informēšanu par tiesībām nodot ar tiem saistīto kontaktinformāciju darba tiesisko attiecību ietvaros un amata pienākumu izpildes nodrošināšanai, kā arī par darbinieku kā datu subjektu tiesībām saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību un normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.

  - Puses apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otras Puses iesniegtajiem personas datiem. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām otras Puses iesniegtos personas datus. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Pusēm var rasties šāds pienākums, tās pirms personas datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien to neaizliedz spēkā esošie tiesību akti.

  - Katra no Pusēm patstāvīgi ir atbildīga datu subjekta priekšā par personas datu aizsardzības un apstrādes noteikumu neievērošanu un, ja tiek konstatēta Puses atbildība, Pusei jāapmierina datu subjekta prasījumi saistībā ar personas datu pārkāpumu un tā novēršanu, kā arī jāapmaksā ar personas datu pārkāpumu saistītie administratīvie sodi un jāatlīdzina ar tiesas spriedumu piespriestās zaudējumu summas.

  - Puses apņemas iznīcināt otras Puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt.

  - Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi, izņemot Līguma 5.8.punktā minētajā gadījumā, noformējami rakstveidā, jāparaksta abām Pusēm, jāpievieno Līgumam un tie uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus.

  - Visi Līguma pielikumi un akti ir neatņemamas tā sastāvdaļas.

  - Pasūtītājs un Būvuzņēmējs piekrīt visiem Līguma punktiem, ko apstiprina, to parakstot.

  - Līgums sagatavots elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītā laika zīmoga datums.

- Pušu rekvizīti

| Pasūtītājs: VAS „Latvijas dzelzceļš” Juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija Vienotais reģ.Nr.: 40003032065 PVN maksātāja reģ.Nr.: LV40003032065 Norēķinu konta Nr.: LV17RIKO0000080249645 Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle Bankas kods: RIKOLV2X Darbu saņēmējs: VAS „Latvijas dzelzceļš” struktūrvienība: VAS „Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma pārvalde Faktiskā atrašanās vietas adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1547, Latvija. Tālr.: ______ E-pasta adrese: _____ | Būvzņēmējs: __________________________________ Juridiskā adrese:______________________ Vienotais reģ.Nr.: _____________________ PVN maksātāja reģ.Nr._________________ Norēķinu konta Nr.:____________________ Banka: _____________________ Bankas kods: ________________________ |
| --- | --- |
| Pasūtītājs: __________________ _.______ 2023.gada „___”_____________ | Būvzņēmējs: __________________ _.______ 2023.gada „___”_____________ |

vai

| Pasūtītājs: |  | Būvzņēmējs: |
| --- | --- | --- |
| Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu |  | Parakstīts ar drošu elektronisko parakstu |
| _._________ |  | _.___________ |
| Datumu skatīt laika zīmogā |  | Datumu skatīt laika zīmogā |

______ līguma Nr._______

1.pielikums

# Darbu uzdevums

______ līguma Nr._______

2.pielikums

# Darbu izmaksu tāme

______ līguma Nr._______

3.pielikums

Akts (Forma Nr.2)

/Darbu titula nosaukums/

Pasūtītājs: LDZ

Objekts:

Kadastra Nr.:

SAP:

Datums:

| Nr. | Darbu veidi un izmaksas | mērv. | Daudz. | Izm. uz vienu vienību EUR |  |  |  | Izmaksas kopā EUR |  | Pavisam |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Materiāli | Mehān. | Darbs | Materiāli | Mehān. | Darbs | kopā EUR |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | TIEŠĀS IZMAKSAS KOPĀ (t.sk. soc nodoklis): |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  | Virsizdevumi (tai sk. darba aizsardzība) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  | Peļņa |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  | KOPĀ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |

______ līguma Nr._______

4.pielikums

________________________________________________________________

/Objekta nosaukums/

PIEŅEMŠANAS - NODOŠANAS

AKTS Nr. ______

20__. gada “___” ___________

Darbi veikti saskaņā ar līgumu no ___________ līdz ________________________

Būvuzņēmējs: ____________________________________________________________

Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr. ______________________________________

Adrese:__________________________________________________________________

Uzņēmuma vadītājs:________________________________________________________

Līgums:__________________________________________________________________

Līguma summa  EUR _________, bez PVN.

Paredzētie  darbi izpildīti pilnā apjomā, t.i.:

- īss darbu veidu apraksts un apjoms

Garantijas laiks: _____________________________

Uzziņai: Darbu izmaksas EUR: ________, bez PVN.

Nodeva:

Pieņēma

______ līguma Nr._______

5.pielikums

AKTS

par papildu darbiem

20_.gada __._____________

Akts par papildu darbiem objektā „________________________________” ir sastādīts, pamatojoties uz 2023.gada __.______, Līguma Nr.____________ ___.punktu, un saskaņā ar šo ir izveidota komisija (turpmāk – Komisija) šādā sastāvā:

DNP Tehniskās ekspluatācijas un uzturēšanas daļas____________________________________________;

Būvuzņēmējs - „_____________” __________________________.

Apsekojot objektu „_______________________________”, Komisija konstatēja, ka:

___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________un nolēma, ka

ir nepieciešams veikt sekojošus papildu darbus:

1. ________________________________________________________________________;

2. ________________________________________________________________________;

3. ________________________________________________________________________.

Izpildīt papildu darbus zemāk norādītājā apjomā

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Summa (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
|  | Kopā: |  |  |  |

DNP Tehniskās ekspluatācijas un uzturēšanas daļas __________________ _____________________/________/

Būvuzņēmējs - „_____________” __________________________.

______ līguma Nr._______

6.pielikums

Papildu darbu atšifrējums

Darbu titula nosaukums

| Pasūtītājs: LDZ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekts: |  |  |  |  |  |  |
| Kadastra Nr.: |  |  |  |  |  |  |
| SAP: |  |  |  |  |  |  |
| Datums: |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Darbu veidi un izmaksas | mērv. | Daudz. | Izm. uz vienu vienību EUR |  |  |  |  | Izmaksas kopā EUR |  | Pavisam |
|  |  |  |  | Materiāli | Mehān. |  | Darbs | Materiāli | Mehān. | Darbs | kopā EUR |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | TIEŠĀS IZMAKSAS KOPĀ(t.sk. soc. nodoklis): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  | Virsizdevumi (t. sk. darba aizsardzība) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  | Peļņa |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |
|  | KOPĀ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |

Iepirkumā piedāvājumu atvēršanas sanāksme nav atklāta – pretendentu/piegādātāju pārstāvji tajā nepiedalās, ņemot vērā nolikumā noteiktās tiesības par sarunām un cenu samazinājumu (jaunu finanšu piedāvājumu) iesniegšanu. Informācija par pretendentiem un piedāvājumu atvēršanā fiksētajām cenām pēc pieprasījuma (adresēts nolikuma 1.3.punktā norādītajai kontaktpersonai) tiks nosūtīta iespējami ātri, bet ne vēlāk kā kopā ar iepirkuma rezultātu paziņošanu (sk. arī papildus nolikuma 7.2.punktu).

Pasūtītājs, izmantojot publiskās datu bāzes un publiski pieejamo informāciju, pārbauda un pārliecinās, vai uz Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu (kā arī piesaistītajām personām) neattiecas izslēgšanas noteikumi atbilstoši nolikuma 3.2.punktam. Komisija ir tiesīga pieprasīt no pretendenta jebkurā brīdī iesniegt kompetentu institūciju izsniegtus aktuālus dokumentus, kas apliecina, ka uz pretendentu (kā arī, ja attiecināms, uz pretendenta piedāvājumā norādītajām personām) atbilstoši nolikumā paredzētajam neattiecas neviens no nolikuma 3.2.punktā minētajiem obligātajiem pretendentu izslēgšanas noteikumiem, īpaši gadījumos, ja minēto aktuālo informāciju nav iespējams pārbaudīt publiski pieejamās datu bāzēs.

piedāvājumu (norādot vārdu, uzvārdu, amatu) paraksta pretendenta uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarotā (-ās) persona (-as)

Reģistrācija tiek pārbaudīta Būvniecības informācijas sistēmā, kura pieejama interneta vietnē – https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_companies

Pretendenti, kas darbojas īsāku laika periodu nekā prasībā noteikts, norāda informāciju atbilstoši saimnieciskās darbības  periodam

Jānorāda klienta (pasūtītāja) kontaktpersona un tās kontaktinformācija (tālruņa nr., e-pasta adrese), lai nepieciešamības gadījumā var sazināties, norādītās informācijas apstiprināšanai.